常州市深入推进简政放权放管结合

转变政府职能工作任务分工和进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、深入推进行政审批改革 |  |  |  |
| 1 | 进一步做好国务院、省政府取消下放行政审批事项的对应取消和承接工作。 | 市审改办（行政审批改革组组长单位）牵头 | 长期工作 |
| 2 | 全面清理涉及行政审批的中介服务项目，建立并公布行政审批前置中介服务项目清单。 | 市审改办牵头 | 2015年10月已完成 |
| 3 | 完善涉建中介信息平台功能，推进中介机构从业行为阳光化、规范化。 | 市政管办牵头、市相关部门配合 | 长期工作 |
| 4 | 落实清单管理制度，实行动态调整，做好行政权力数据库维护管理工作。 | 市审改办牵头 | 长期工作 |
| 5 | 对已取消、下放的行政审批事项，严肃纪律、严格执行，及时纠正明放暗留、变相增设、体外循环、弄虚作假等行为。 | 市审改办牵头 | 长期工作 |
| 6 | 进一步优化行政审批流程，规范行政审批行为，约束自由裁量权。 | 市政管办、市法制办牵头 | 长期工作 |
| 7 | 进一步深化行政审批“三集中、三到位”工作。 | 市政管办牵头 | 长期工作 |
| 8 | 以常州国家高新技术产业开发区（新北区）和武进国家高新技术产业开发区、常州经济开发区等开发区为试点，探索实施相对集中行政许可权。 | 市审改办牵头 | 2016年底前完成 |
| 9 | 深化省级以上开发区行政审批制度改革。 | 市审改办牵头 | 长期工作 |
| 10 | 全面推进市级中心镇扩权强镇工作。 | 市审改办牵头 | 2015年底前完成 |
| 11 | 启动并逐步扩大政府向社会组织转移职能工作。 | 市审改办牵头 | 2016年底前完成 |
| 12 | 深化天目湖镇省经济发达镇行政管理体制改革，做好第二批省经济发达镇改革试点工作。 | 市审改办牵头 | 2016年底前完成 |
| 13 | 全面推进综合行政执法体制改革，整合规范执法主体，综合设置执法队伍，推进重点领域跨部门、跨行业综合执法。 | 市审改办牵头 | 2016年底前完成 |
| 14 | 积极开展行政审批制度改革第三方评估工作，促进各项政策措施贯彻落实。 | 市审改办牵头 | 长期工作 |
| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 时间进度 |
| 二、深入推进投资审批改革 |  |  |  |
| 15 | 按照《江苏省政府核准的投资项目目录（2015年本）》，进一步取消下放投资审批权限。 | 市发改委（投资审批改革组组长单位）负责 | 2015年11月底前完成 |
| 16 | 制订出台《常州市政府投资管理办法》和《常州市投资项目备案管理办法》。 | 市发改委负责 | 待省相关文件出台后完成 |
| 17 | 创新投资管理方式，推动市政府有关部门主动协同放权、落实限时办结制度，督促辖市（区）抓紧制定细化、可操作的配套措施。 | 市发改委牵头 | 长期工作 |
| 18 | 制定并公开企业投资项目核准及依法必须实施的中介服务事项目录清单。 | 市发改委负责 | 2016年底前完成 |
| 19 | 出台核准制流程的改革方案。 | 市发改委负责 | 2016年6月底前完成 |
| 20 | 制定政府和社会资金合作的实施意见。 | 市发改委负责 | 2015年12月底前完成 |
| 21 | 充分发挥“常州市建设项目信息共享网上审批系统”的作用，落实企业投资项目网上并联核准制度，完善信息共享、覆盖全市、纵横联动的投资项目在线审批监管平台，形成协同监管机制，实现“制度+技术”的有效监管。 | 市发改委、市政管办负责 | 长期工作 |
| 22 | 进一步优化投资建设项目审批流程，积极推动多评合一、联合审图、联合踏勘、联合测绘、联合验收、区域性评价等机制创新。 | 市政管办牵头、市相关部门配合 | 2016年底前完成 |
| 23 | 积极推动“多规合一”。 | 市发改委牵头 | 2016年底前完成 |
| 24 | 落实《关于进一步规范行政审批中介服务的实施意见》，规范中介服务，治理“红顶中介”，培育中介市场，完善监管体系。 | 市发改委牵头 | 长期工作 |
| 三、深入推进职业资格改革 |  |  |  |
| 25 | 开展职业资格清理规范工作，全面清查我市各类职业资格开展情况。 | 市人社局（职业资格改革组组长单位）牵头 | 2015年11月底前完成 |
| 26 | 对各辖市区、各部门职业资格清理规范情况开展专项督查，规范各类职业资格考试、鉴定秩序。 | 市人社局牵头 | 2016年6月底前完成 |
| 27 | 完善职业资格分级管理制度，下放职业技能鉴定初、中级管理权限。细化职业资格鉴定工作管理规定，对机构设置、人员配备、考评员队伍建设、试题保密安全建立相应工作制度。 | 市人社局负责 | 2015年底前完成 |
| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 时间进度 |
| 28 | 加快出台我市职业资格证书核发管理规定，加强职业资格证书核发管理。完善职业资格证书发放、统计和管理等工作环节的程序和办法，对现有职业资格证书管理系统进行升级，统一使用电子印章，有序发放新版职业资格证书。 | 市人社局负责 | 2016年9月底完成 |
| 29 | 开通职业资格改革网站专栏，设置职业资格改革投诉网络信箱。适时公布已取消的职业资格目录清单和纳入国家统一规划管理的职业资格目录。 | 市人社局负责 | 长期工作 |
| 30 | 完善职业技能统考在线平台功能，做精做细统考报名组织工作。 | 市人社局负责 | 长期工作 |
| 四、深入推进收费清理改革 |  |  |  |
| 31 | 进一步完善行政事业性收费制度。 | 市财政局（收费清理改革组组长单位）、物价局负责 | 长期工作 |
| 32 | 定期公布政府性基金收费目录清单。 | 市财政局负责 | 长期工作 |
| 33 | 规范行政审批前置服务收费，形成市级“涉审收费3+1清单”，加强行政审批前置收费的全程约束。 | 市物价局负责 | 长期工作 |
| 34 | 规范社会团体、行业协会商会涉企收费行为。 | 市财政局、市物价局、市民政局牵头，市经信委等相关部门配合 | 长期工作 |
| 35 | 进一步规范地方收费项目。 | 市财政局、物价局牵头，市相关部门配合 | 长期工作 |
| 五、深入推进商事制度改革 |  |  |  |
| 36 | 全面实施“三证合一，一照一码”登记制度。 | 市工商局（商事制度改革组组长单位）牵头，市相关部门配合 | 2015年10月已完成 |
| 37 | 根据《江苏省保留工商登记前置审批事项目录》和《江苏省工商登记前置改后置审批事项目录》，深入推进“先照后证”改革。 | 市工商局牵头 | 长期工作 |
| 38 | 完善我市放宽住所（经营场所）登记条件的实施意见。在工业园区、省级开发区、各类孵化机构、众创空间等实行住所信息登记备案制度。 | 市工商局牵头 | 长期工作 |
| 39 | 进一步推进工商登记注册便利化，积极探索企业名称网上登记和企业简易注销登记程序。 | 市工商局牵头 | 长期工作 |
| 40 | 全面实行全程电子化登记模式，通过电子营业执照实现网上受理、网上核准、网上发照。 | 市工商局牵头 | 长期工作 |
| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 时间进度 |
| 41 | 继续推进企业信用信息公示系统应用。 | 市工商局牵头 | 长期工作 |
| 42 | 完善小微企业扶持政策，降低创业门槛，拓宽融资渠道，强化帮扶措施，帮助小微企业创业创新。 | 市工商局牵头 | 长期工作 |
| 六、深入推进教科文卫体领域相关改革 |  |  |  |
| 43 | 研究推进教科文卫体领域创新管理和服务的意见。围绕打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”，主动开拓为企业和群众服务的新形式、新途径，营造良好的创业创新环境。 | 市教育局、市科技局、市文广新局、市卫计委、市体育局（协调小组教科文卫体改革组成员单位）分别负责 | 长期工作 |
| 44 | 落实好教科文卫体领域取消下放的行政审批事项。逐项检查中途截留、变相审批、随意新设、明减暗增等落实不到位的行为并督促整改。 | 市教育局、市科技局、市文广新局、市卫计委、市体育局分别负责 | 各有关部门自查，协调小组教科文卫体改革组组织核查，2015年12月底前完成 |
| 45 | 研究加强对教科文卫体领域取消下放行政审批事项的事中事后监管措施。逐项检查事中事后监管措施是否及时跟上、有力有效，是否存在监管漏洞和衔接缝隙，对发现的问题逐项整改。 | 市教育局、市科技局、市文广新局、市卫计委、市体育局分别负责 | 各有关部门自查，协调小组教科文卫体改革组组织核查，2015年12月底前完成 |
| 46 | 对教科文卫体领域现有行政审批、行政权力事项进行全面梳理，立足发展实际提出取消建议，进一步加大行政审批和行政权力事项的下放力度，协调研究解决工作中的重点、难点问题。 | 市教育局、市科技局、市文广新局、市卫计委、市体育局分别负责 | 长期工作 |
| 七、深入推进监管方式创新，着力优化政府服务 |  |  |  |
| 47 | 按照市政府办公室《关于深化行政审批制度改革加强事中事后监管的意见》要求，建立“1主7辅”事中事后监管体系，尽快出台投资管理、信用管理、维护市场公平交易秩序、加强产品质量、食品安全、安全生产、环境保护等7个关键领域的事中事后监管办法。 | 市发改委、市经信委、市工商局、市质监局、市食药监局、市安监局、市环保局负责 | 2016年6月底前完成 |
| 48 | 推进社会信用体系建设，建立信息披露和诚信档案制度、失信联合惩戒机制和黑名单制度，探索建立事业单位信用等级评价和行业协会、商会信用等级评价制度。 | 市经信委牵头 | 2016年底前完成 |
| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 时间进度 |
| 49 | 制定社会组织监督管理办法。 | 市民政局负责 | 2016年6月底前完成 |
| 50 | 实施企业经营异常名录、严重违法企业名单等相关制度，构建跨部门执法联动响应及失信约束机制。 | 市工商局牵头 | 2016年6月底前完成 |
| 51 | 加快统一的综合监管平台建设，积极运用大数据、云计算、物联网等信息化手段，探索实行“互联网+监管”新模式。 | 各有关部门按职责分工负责 | 长期工作 |
| 52 | 推行随机抽查、告知承诺、举报奖励等办法，畅通群众投诉举报渠道，充分调动社会监督力量，落实企业首负责任，形成政府监管、企业自治、行业自律、社会监督的新格局。 | 各有关部门按职责分工负责 | 长期工作 |
| 53 | 以创业创新需求为导向，切实提高公共服务的针对性和实效性，为大众创业、万众创新提供全方位服务，为人民群众提供公平、可及的服务。搭建为市场主体服务的公共平台，形成集聚效应，实现服务便利化、集约化、高效化。 | 各有关部门按职责分工负责 | 长期工作 |
| 54 | 按照管办分离、管采分离的要求，加快公共资源交易平台深度整合，建立统一规范、共享共用、监管有效的公共资源交易机构，推动资源交易的阳光化运行、市场化配置、合理化定价、在线化操作。 | 市政管办牵头，其他部门分工负责 | 2016年底前完成 |
| 55 | 加强就业指导和职业教育，做好大学生创业就业服务。 | 市人社局负责 | 长期工作 |
| 56 | 制订完善人才政策，营造引智聚才的良好环境，为市场主体提供人力资源服务。 | 市人社局负责 | 长期工作 |
| 57 | 创新公共服务提供方式，引入市场机制，凡是企业和社会组织有积极性、适合承担的，通过委托、承包、采购等方式尽可能发挥社会力量作用。 | 市财政局牵头 | 长期工作 |
| 八、进一步强化改革保障机制 |  |  |  |
| 58 | 各辖市（区）政府要建立简政放权放管结合优化服务职能转变工作推进机制。 | 协调小组办公室、督查组负责指导督促 | 2015年底前完成 |
| 59 | 加强改革进展、典型做法、意见建议的沟通交流。 | 协调小组办公室牵头 | 长期工作 |
| 60 | 针对改革中的重点难点问题和前瞻性、长远性问题，进行深入调研，提出对策建议。 | 协调小组办公室牵头 | 长期工作 |
| 61 | 对出台的重大改革措施，组织开展第三方评估。 | 协调小组办公室牵头，各专题组分工负责 | 长期工作 |
| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 时间进度 |
| 62 | 加大对市级部门和辖市（区）简政放权工作的督查力度，对各地、各有关部门落实简政放权、取消下放事项、优化审批流程、深入推进改革、加强事中事后监管等工作进行督查。 | 协调小组督查组牵头 | 长期工作 |
| 63 | 抓住典型案例，推动解决社会反映强烈的问题。 | 协调小组办公室牵头，各专题组分工负责 | 长期工作 |
| 64 | 对简政放权、放管结合和转变政府职能事项进行专家评估，客观公正地提出意见建议。 | 协调小组专家组牵头 | 长期工作 |
| 65 | 从建设法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府的高度，加强理论研究，发挥决策咨询作用。 | 协调小组专家组牵头 | 长期工作 |