附件2

| 工业建设项目审批工作时间示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 办理事项 | 办理期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 |
| 1 | 固定资产投资项目备案（核准） | 前期指导 | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 节能审查意见 |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 环评报告审查 |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 规划设计方案审查 |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 建设用地规划许可证核发 |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 附属绿化工程设计方案审查 |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 民用建筑建设防空地下室审批 |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 规划施工图审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 建设工程规划许可证核发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 施工图联合审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 建设工程安全监督备案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  |  |
| 12 | 建设工程质量监督备案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  |  |
| 13 | 建设工程各类合同及相关备案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 施工许可证核发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |

注：D1至D28表示1—28个工作日。