附件

常州市政务信息系统整合共享工作

重点任务和时序进度

| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 协同单位 | 时序进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展政务信息系统整合共享专项检查，完成全市各部门政务信息系统建设应用情况自查 | 市政府办公室 （电子政务中心） | 市网信办、市发改委、市审计局、市经信委、市财政局等 | 2017年11月底前 |
| 2 | 完成对市政府各部门政务信息系统审计 | 市审计局 | 市网信办、市发改委、市经信委、市财政局等 | 2017年12月底前 |
| 3 | 开展全市政务信息资源大普查，摸清政务信息资源底数，编制常州市政务信息资源目录 | 市政府办公室 （电子政务中心） | 市编办 | 2018年1月底前 |
| 4 | 市政府各部门根据自身信息化建设实际情况，制定本部门政务信息系统整合共享清单 | 市政府各部门 |  | 2018年1月底前 |
| 5 | 基本完成对“僵尸”信息系统的清理工作 | 市政府各有关部门 |  | 2018年2月底前 |
| 6 | 各部门内部信息系统整合 | 市政府各部门 |  | 2018年2月底前 |
| 7 | 政务信息系统向电子政务外网的迁移 | 市政府办公室 （电子政务中心） |  | 2018年6月底前 |
| 8 | 开展电子政务基础设施整合工作 | 市政府办公室 （电子政务中心） | 市经信委、市财政局等 | 2020年12月底前 |
| 9 | 建立全市统一的数据共享交换平台 | 市政府办公室 （电子政务中心） | 市发改委、市经信委等 | 2018年6月底前 |
| 10 | 建设市公共数据开放网站 | 市政府办公室 （电子政务中心） | 市网信办、市发改委、市经信委等有关部门 | 2018年12月底前 |
| 11 | 建设市政务信息共享网站 | 市政府办公室 （电子政务中心） |  | 2018年6月底前 |
| 12 | 实现各部门政务信息系统统一接入数据共享交换平台 | 市政府办公室 （电子政务中心） | 市发改委、市经信委等 | 2018年12月底前 |
| 13 | 实现政府部门间基础数据和重点领域数据共享和交换 | 市政府办公室 （电子政务中心） | 市发改委、市经信委、市公安局、市民政局、市人社局、市国土局、市交通运输局、市水利局、市工商局、市环保局、市规划局、市城管局、市安监局、市旅游局、常州国税局、常州地税局、市国家安全局、市政务办、市供电公司等有关部门 | 2018年6月底前 |
| 14 | 建立全市一体化政务服务平台 | 市政务服务管理办公室 |  | 2017年12月底前 |
| 15 | 各级联动，开展“互联网+政务服务” | 市政务服务管理办公室 |  | 2017年12月底前 |
| 16 | 出台《常州市政务信息资源共享管理暂行办法》 | 市政府办公室 （电子政务中心） | 市发改委、市经信委 | 2018年1月底前 |
| 17 | 建立完善全市政务信息共享交换标准规范 | 市政府办公室 （电子政务中心） | 市网信办、市发改委、市经信委、市质监局等有关部门 | 2018年12月底前 |
| 18 | 制定政务信息资源共享安全管理规范，提出网络安全保障方案，推进政务信息资源共享安全风险评估 | 市经信委 | 市网信办、市公安局、市电子政务中心等 | 2018年2月底前 |
| 19 | 制定常州市电子政务服务采购管理相关办法，完善政府购买信息系统、数据中心、数据资源等信息化服务的相关政策 | 市政府办公室 （电子政务中心） | 市发改委、市经信委、市财政局等 | 2018年12月底前 |
| 20 | 编制常州市电子政务工程建设项目管理暂行办法 | 市发改委 | 市经信委、市电子政务中心 | 2018年12月底前 |
| 21 | 组织制定政务信息共享工作评价办法 | 市政府办公室 （电子政务中心） | 市网信办、市编办、市发改委、市经信委、市财政局等有关部门 | 2018年1月底前 |
| 22 | 探索政务信息系统审计的方式方法，形成具体工作方案 | 市审计局 | 市发改委、市经信委 | 2018年6月底前 |
| 23 | 向领导小组报告上一年度政务信息资源共享情况 | 市政府办公室 | 各辖市、区政府，市政府各部门 | 每年1月底前 |
| 24 | 汇总我市政务信息资源共享情况形成年度报告，提交市政府审定后，报送省政务信息系统整合共享工作领导小组办公室 | 市政府办公室 | 各辖市、区政府，市政府各部门 | 每年2月底前 |