2018年度常州市平安市场

创建活动工作方案

2018年，市平安市场创建活动领导小组将贯彻市委、市政府和省工商局的工作部署，牢固树立“企业自治、行业自律、政府监管、社会监督”四位一体的社会共治理念，以平安市场创建为载体，进一步完善部门之间的沟通协作机制，落实综合监管、联动监管措施，营造安全稳定、规范守信的市场环境。具体的工作方案如下：

一、工作目标

进一步推进平安市场创建活动的广度和深度，实现全市平安市场创建覆盖率100%、达标率95%；继续组织认定“十佳”平安市场创建示范点。

二、工作内容及时间安排

1、一季度，组织辖市(区)创建办汇总编制平安市场创建工作台账样本及相关宣传资料，供各地参考使用。召开平安市场创建活动领导小组联席会议，部署年度工作要求。召开2017年度“十佳”平安市场创建示范点授牌暨平安市场创建工作推进会议，以“结对共进”方式进一步营造典型引领氛围，培植一批新的示范市场。

2、二季度，一是开展“学习提升”活动，组织辖市（区）创建办赴省内兄弟城市考察学习，取长补短，不断提升平安市场创建工作水平。二是开展“结对共进”活动，一方面市局组织并督促各辖市（区）创建办落实拟创示范点市场与现有示范点市场开展结对交流、传经送宝、共同提升；另一方面各辖市（区）创建办组织开展本地区创建工作暂时落后的市场向先进市场观摩取经，以先进带动、共同进步，来提升达标率。

3、三季度， 在一、二季度示范点培植基础上，组织辖市(区)开展“十佳”平安市场创建示范点选拔、上报工作；组织市创建办各成员单位对示范点进行考核、验收及评定工作。

4、四季度，对各辖市区的年度平安市场创建工作进行考核，做好三年创建活动总结，全面迎接省创建办的考核。

5、市创建办根据时间节点及相关工作安排的需要，组织开展对各辖市（区）商品交易市场平安创建工作情况的督查并实施通报。

三、相关工作要求

1、为使全市平安市场创建达标工作扎实有效开展，市创建办将组织汇编印制创建工作台账及宣传资料，统一进行印制，各地应于2月28日前将所需发放台账和宣传资料的份数上报市创建办。

2、为进一步推进示范点的培植工作，3月底召开的2017年度“十佳”平安市场创建示范点授牌会将组织2018年度拟创示范点市场参会，并以现场签约的方式开展“结对共进”活动，结对的市场可以跨区域，请各地推荐2-3个市场作为培育对象，于3月5日前将参加此次会议的市场名单和结对需求报市创建办，市创建办将综合衡量后拟定结对方案。

3、各地要认真部署，扎实开展好本地的平安市场创建工作，并于4月15日前报送2018年度平安市场创建活动方案。在创建过程中，应积极发掘典型、总结经验、弥补不足，使平安市场创建活动深入扎根，并及时做好资料收集汇总，及时上报工作动态，全年不少于两篇。

4、各地要认真开展对创建工作暂时落后市场的“助推帮扶”活动，加强市场间的学习交流和提升，并于6月15日前将活动开展情况（文字、图片）报市创建办，市创建办将编制专题简报进行展示交流并上报省创建办和市综治办。

5、继续开展“十佳”平安市场创建示范点的认定工作，按照“各地申报-市创建办实地核查-综合评审”程序进行。各地应于7月20日前将平安市场创建示范点申报表（详见附表，申报市场不多于2个）报至市创建办，2017年度“十佳”示范点不再参与本年度的评选活动。

6、今年是“2016-2018年度全省平安市场创建活动”的收官之年，省创建办将对我市三年创建工作进行考核，为做好迎检工作，各地创建机构应按照《2016-2018年度常州市平安市场创建活动方案》的要求深入认真地推进创建工作，并于10月30日前将创建工作总结与平安市场命名文件报至市创建办，创建覆盖率和达标率中的计算数据以截止到今年10月底的市场数为基础。

附表：

2018年度平安市场创建示范点申报表

| 企业名称 |  |  |  | 市场类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管辖机关 |  |  |  | 信用类别 |  |  |
| 地 址 |  |  | 设立日期 |  |  |  |
| 经营户数(个) |  |  | 其中:持照经营户数（个） |  |  |  |
| 市场成交额 | 2016年 万元; 2017年 万元 |  |  |  |  |  |
| 建筑面积(㎡) |  |  |  | 注册资本（万元） |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 近五年市场获得的荣誉 |  |  |  |  |  |  |
| 创 建 工 作 概 况 | （请另附件WORD文档） |  |  |  |  |  |
| 县(市)区平安市场创建活动办公室意见 | （此处由县（市）区平安市场创建活动成员单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |