2008年“经济、民生、环境”方面重点突破的30项工作

| 经 济 |  |  | 突破标准 | 形象进度 | 保证措施 | 责任人 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速培育和发展优势产业 | 做强做优“五大产业”，全面实施装备制造业、新能源产业“三年跃升计划”，明确发展方向、产业规模、龙头企业、突破口和保障措施。 1、打造输变电设备、轨道交通设备、工程机械及车辆、新型农业机械、数控机床及基础装备五大产品群，把常州建设成为中国装备制造业名城。 2、引导天合光能、亿晶光电等新能源企业做大做强、裂变发展，力争2010年形成千亿规模的新能源产业，其中光伏产业达680亿元。 | 2008年产出指标： 1、装备制造业销售收入达1600亿元，增长30%。 形成年营业收入100亿元以上企业1个，50-100亿元企业2个，20-50亿元企业7个。 2、新能源产业实现总量翻一番，销售收入达到150亿元。 形成年营业收入50亿元以上企业1个，10-50亿元企业3个。 2008年投入指标： 1、实施装备制造业重大项目49个，总投资218.7亿元，当年计划投资78.7亿元。 2、实施新能源产业重大项目20个，总投资186.9亿元，当年计划投资39.3亿元。 2008年重点方向： 500KV以上电力变压器生产能力达到6000万KVA； 轨道交通关键零部件求精做强，在整车上求突破； 提升工程机械国内市场占有率； 100马力轮拖形成批量生产能力，多缸柴油机进一步上规模，突破10万台； 数控机床产业规模增长50%以上。 光伏产业完善产业链；风电1.5兆瓦形成规模，开发2兆瓦。 | 1、上半年装备制造业总量完成时序进度47%，光伏产业时序进度达到50%以上。 2、重点企业产出按季达到22%、47%、73%和100%的时序进度目标。 3、49个装备制造业重大项目中，19个新开工项目争取一季度开工10个，上半年达18个，三季度确保全部开工；20个新能源产业重大项目中，4个新开工项目争取一季度开工3个，三季度全部开工。 4、49个装备制造业重大项目中，争取上半年竣工7个，全年达16个；20个新能源产业重大项目中，争取上半年竣工2个，全年达9个。 5、推进常州西变500KV变压器项目建设，争取年内出产品；加快华朋500—750KV变压器项目的合资合作。 6、吸收消化美国GE内燃机车技术，加快轨道交通关键零部件的技术攻关，上半年完成今创重组工矿车辆厂项目。 7、初步形成“一园两基地”，即：天合光伏产业园和金坛、天宁光伏产业基地。天合光伏产业园10月份争取开园；金坛、天宁上半年完成光伏产业基地规划，年内达到授牌要求。 | 1、将两大产业年度发展目标分解落实到各辖市区和重点企业，按时序进度抓好推进，确保实现年度目标和重点龙头企业加快发展。 2、围绕项目建设重点、难点，召开专题现场会、协调会、督查会，推进重大项目实施，提高项目开工率和竣工率。 3、充分利用各种资源，搞好重点产业、重点企业和重大项目的资源整合，以及企业的重组联合。 4、加大企业引大联强力度，组织我市“做强做优五大产业”国内外推介说明会；推出一批企业和园区合作项目，开展产业专题招商活动。3月下旬组织好北京招商活动，着力引进央企来常投资、合作。 5、进一步完善和集聚工业、科技、园区、人才等政府专项扶持政策，重点向优势产业和重点企业倾斜，促进又好又快发展。 6、围绕两大产业进行重点招商。 | 王成斌 | 经贸委 | 发改委 科技局 财政局 外经贸局 国资委 各辖市区 |
| 2 | 企业上市工作 | 全面实施2008－2010年企业上市工作计划。2008年力争有8家以上企业上市，募集资金超过30亿元；上市后备企业超过100家。 | 1、金坛市、溧阳市2008年企业上市有零的突破。 2、结合打造我市装备制造、电子新能源、生物医药等优势产业，有企业上市的突破。 3、2008年力争有8家以上企业上市，募集资金超过30亿元，上市后备企业超过100家。 | 1、已通过辅导验收、2月底申报的企业2家：天容化工、常发制冷。 2、2月份通过辅导验收、3月底申报的企业2家：兴荣高科、星怡车灯。 3、其他已进入辅导期的企业6家：南方轴承、旷达织物、丰盛光电、延申生物、金桥房产、常宝钢管。 4、准备境外上市的企业5家：亿晶光电、吉景金属、海杰机械、康辉医疗、斯蒂爱斯。 5、准备进行上市辅导的企业6家：延申生物、瑞阳化工、开利地毯、亚邦染料、武进农商行、千红生化。 | 1、加强组织协调。成立推进企业上市工作领导小组。 2、加大考核督查。（1）明确目标责任。（2）定期督查通报。由市重点工作督查办公室对各辖市、区企业上市工作进行定期督查，并对目标进展情况进行通报。 3、提高服务水平。（1）整合资源。整合政府资源、政策资源和服务资源，向上市后备企业倾斜，建立上市后备企业“绿色通道”。（2）搭建信息服务平台。一是加强与国家相关部委、省金融办、证监局、证券交易所等部门之间的联系；二是建立与券商、会计事务所等中介机构的沟通机制；三是建立与各类投资机构的交流合作机制；四是抓住深圳证交所创建创业板块的机遇，推动我市创业板上市工作的全面开展。（3）有针对性地解决企业上市过程中的具体问题，对企业上市过程中在税务、土地指标、合法证明、股权结构、用电保障等方面存在的问题，一事一议、一企一策，为企业提供个性化的服务。（4）加强上市后备企业分类指导。对已经进行上市辅导的企业、已改制为股份有限公司的企业和尚未完成股份制改造的企业分别指导。 4、加快培育上市后备企业。 | 张力航 | 金融办 | 发改委 经贸委 科技局 财政局 各辖市区 |
| 3 | 大市场建设 | 加快建设凌家塘、横林地板等大型专业市场，重点培育超百亿元大市场。 | 1、2008年成交额100亿元以上的市场2个；80亿元以上的市场2个；50亿元以上的市场4个。 2、2009年超百亿元市场5个。 3、2010年超百亿元市场10个。 | 万都金属城、横林地板城一期、长江塑化市场二期、邹区灯具城物流中心、国际塑化城仓储物流基本完工；凌家塘一期完成搬迁并正式运行，加快建设商业街等配套设施；亚邦医药物流市场1.2万m2的自动立体仓库、湖塘纺织城三期、再生资源基地管理服务区和无害化处理区、武进汽车城中的汽配市场等开工建设；苏浙皖边界市场扩建中的新市场完成征地拆迁。 | 1、统筹规划，尽快培育大市场。 2、认定市场，落实扶持政策。 3、加强考核，完善目标责任制。 4、突破瓶颈，推进重大项目建设。 5、强化基础，充分重视统计工作。 6、改进服务，加强跟踪管理。 | 俞志平 | 发改委 | 经贸委 工商局 国税局 地税局 统计局 各辖市区 |
| 4 | 软件和服务外包业发展 | 全面实施软件和服务外包业“三年跃升计划”，加快载体建设，培育龙头企业，增加总量，形成常州的特色和优势 | 2008年投入指标： 1、带动软件产业发展的信息产业等投资超过100亿元。 2、在电子信息整机大项目上寻求突破，进而带动软件产值跃升。 2008年产出指标： 1、实现软件销售超过55亿元，其中高新区软件园38亿元，增长超过50%。 2、10家企业软件销售收入超亿元，1家企业软件销售收入超5亿元；实现软件企业（省认定）销售收入超1亿元的突破。 3、外包出口达到2500万美元，增长超过100%。 2008年资质指标： 1、累计通过CMMI 3级以上（含3级）认定的软件企业超过12家。 2、累计通过省“双软”认定的企业及产品分别达到160家及400只。 3、新增省级国际服务外包企业10家。 | 投资时序进度： 上半年完成投资和招商引资任务的47%，年底全部完成。 载体建设时序进度： 1、软件园二期A栋楼5万m27月交付使用，年底入驻率超过60%； 2、B栋5万m2年底封顶。 | 1、成立软件和外包发展推进小组，定期进行研究、督查、招商等工作。 2、支持现有企业做强做大：鼓励软件企业上市；对于政务信息化和制造业、服务业信息化使用本地企业软件的给予扶持；支持本地企业拓展国内市场和外包业务。 3、发动本地有条件的企业特别是整机制造企业（10家左右）发展嵌入式软件，成立软件事业部或软件企业。 4、加快招商引资工作，特别注重引进知名软件企业和大项目。除参加市里的统一招商活动外，安排3场专题招商活动。 5、大力引进和培育电子信息企业，发展电子信息产业。以武进区和新北区为重点，两区电子信息产业投资各超过40亿元。 6、全力支持高新区建设国家软件园和国际服务外包示范区，寻求合作伙伴，探索建立新的运营机制。其他有条件的辖市（区）也可集中发展软件和服务外包业。 | 王成斌 | 科技局 | 高新区 信息办 外经贸局 |
| 5 | 动漫产业发展 | 全面实施动漫产业“三年跃升计划”，培育大企业、建设大项目、构筑大平台、发展大产业，建设“创意之城” | 1、加快载体建设。到2010年，新北区投入2亿元，动漫园区使用面积达10万㎡；武进区西太湖基地投入4亿元，园区使用面积达20万㎡，太湖湾基地投入8亿元，园区使用面积达10万㎡。 2、加快平台建设。建设和完善动漫公共技术平台，使之成为国家级重点服务平台。 3、加快培育规模企业。实施“3551”工程：到2010年全市动漫产业实现三倍增，销售收入达30亿元；培育规模以上企业50家；上市培育企业5家；具有一流水平的服务外包企业10家。 | 2008年，新北区动漫园区使用面积达5万㎡；西太湖基地津通园区一期10万㎡完成建设进度的50%；太湖湾基地完成深度设计、征地拆迁及部分市政基础设施。 2008年，新增平台建设投入2000万元，使平台建设总投入达5000万元。 2008年，全市动漫产业销售收入达8亿元；培育规模以上企业10家；上市培育企业1家；一流服务外包企业3家。 | 市、区两级加强协调，努力破解用地指标、中播发射台搬迁等难题； 新北区、武进区明确动漫产业管理机构，加强项目推进的组织、落实力度。 新增投入的来源：争取部、省扶持600万元；市动漫引导资金投入200万元；平台建设单位投入1200万元。 | 居丽琴 | 动漫基地 管委会 | 新北区 武进区 市发改委 文广新局 科技局 财政局 经贸委 外经局 |
| 6 | 科技创新三级 平台建设 | 全面实施科技创新平台建设三年计划，加快建设“一城两基地”、各辖市（区）科技企业孵化器和各类企业技术研发平台。到2010年，市级以上“一站两中心”达250家，科技企业孵化器面积达250万平方米，科教城引进或共建研发机构达100家，引进高科技人才500名。 | 2008年建设指标: 1、新增企业“一站两中心”25家；培育省级以上“一站两中心”等研发机构5家，引进和培育省级外资研发机构5家； 2、提升省级以上孵化器功能；建好钟楼、溧阳、金坛、天宁等创业中心，支持建好津通、加州、薛家等科技企业孵化器。新增孵化器面积70万m2； 3、科教城建设省级大学科技园和国际化先进制造技术创新基地，引进研发机构及高科技企业50家，引进高科技人才500名。 （注：软件园和动画基地见其他专项重点工作） | 1、3月份“科技·新城”研发园区开工； 2、4月，津通创业孵化楼竣工； 3、5月18日科教城国际先进制造技术创新基地（江苏新西伯利亚高科技合作中心）揭牌成立； 4、6月份溧阳、薛家孵化器开工； 5、9月份确定新建“一站两中心”项目并引导支持； 6、10月份全市科技创新平台建设工作会议授牌并督查。 | 1、召开全市科技创新大会，发布科技平台建设三年计划，分解和落实今年的目标任务； 2、落实科技创新平台建设的若干政策； 3、探索、实施科技创新创业平台建设多种投入途径和多种运行模式； 4、对科技创新平台建设进行督查，对平台运行加强工作指导和交流。 | 王成斌 | 科技局 | 发改委 经贸委 财政局 科教城 各辖市区 |
| 7 | 引进海外领军型人才 | 实施千名海外人才集聚工程 | 1、力争领军型海归创业人才签约项目落户数超过70%。 2、年内力争引进20名领军型海归创业人才，50名高层次研发人才，引进海外人才总数争取超过300名。 | 1、组织实施第二批领军型海归创业人才跟踪服务工作：6月底前完成大部分签约项目注册落户工作，及时兑现注册落户项目的优惠政策，组织申报各级科技扶持项目，组织落户人才申报省高层次创新创业人才项目。 2、组织实施第三批领军型海归创业人才招聘工作：6月底前完成信息发布;8月底前完成专家评审;9月底前完成项目签约;年内完成落户。 | 1、跟踪督促各辖市区相关部门与领军人才加强沟通联系，促进签约项目尽快落户；实施月报制度，及时掌握注册落户、企业运作情况；召集相关部门召开办公会议，协调解决注册落户及企业运作中遇到的困难和问题，确保项目落户和早日走上正轨。 2、通过发布招聘公告、组织海外人才招聘团等举措实施海外人才招聘工作；对招聘工作、优惠政策兑现等给予经费保障。 | 王成斌 | 人事局 | 组织部 科技局 财政局 |
| 8 | 高新技术产业化 | 全面实施新一轮高新技术产业倍增计划，到2010年，全市高新技术产业产值达4200亿元以上，占全部工业的比重达45%以上，其中： 五大高新技术产业实现产值4000亿元；形成新能源、输变电设备、功能高分子材料、高性能金属材料等4个超500亿元的高新技术产品群，形成轨道交通装备、现代动力及农业装备、工程机械、行业成套设备及部件、数字视听及网络设备、新型电子元器件等6个超200亿元的高新技术产品群；全社会科技活动经费支出超过120亿元，其中企业自主投入110亿元以上，各级政府投入10亿元以上。 | 2008年产出指标： 1、全市高新技术产业产值达到2700亿元，增长33.7%，其中五大高新技术产业实现产值2550亿元。 2、形成功能高分子材料等1个超400亿元的高新技术产品群，输变电设备、高性能金属材料等2个超300亿元的高新技术产品群，新能源、新型电子元器件、行业成套设备及部件等3个超200亿元的高新技术产品群，数字视听及网络设备、轨道交通装备、现代动力及农业装备、工程机械、生物及化学创新药物等5个超100亿元的高新技术产品群。 3、销售超10亿元高新技术企业达到40家，超50亿元高新技术企业达到6家，上缴税收超亿元的高新技术企业达到10家。 4、新增省高新技术企业100家，新增省级以上科技项目100项。新增市创新试点企业50家、民营科技企业300家。 2008年投入指标： 1、高新技术产业投入300亿元； 2、企业科技经费投入达75亿元。 | 1、上半年完成高新技术产值总量目标的45%，下半年全部完成目标。 2、上半年完成新增高新技术企业、民营科技企业总量目标的70%，下半年完成全部目标。 3、上半年完成新增创新试点企业50家并授牌。 | 1、3月份组织召开全市科技大会，将目标任务分解到各辖市区，并建立逐级考核制度。各辖市区依据分解的目标任务制定工作推进计划。 2、重点培育40家高新技术企业；重点实施高新技术及工业项目87项； 组织实施重大成果转化项目25项。按月监测、按季度通报。 3、按季度对高新技术产业、产品群、企业科技经费投入进行统计监测，向社会发布。 4、组织好5·18活动，促进科技项目到常州实现产业化。 5、各级政府加大科技有效投入幅度，完善联席会议制度，落实各项科技政策，支持企业开展创新活动。 6、围绕高新技术产品群培育，突出高新技术产业开发区、国家特色产业基地、产业集中区等载体建设，引导高新技术产业集聚扩张。 | 王成斌 | 科技局 | 发改委 经贸委 财政局 统计局 各辖市区 |
| 9 | 超亿美元、超5亿美元大项目引进 | 找准我市产业与国际大公司产业转移的结合点，主攻大项目，新增总投资3000万美元以上的大项目20个，力争超5亿美元项目取得突破。 | 1、新增“世界500强”企业在常投资项目5个以上。 2、新增工商登记注册外资超3000万美元项目24个，其中制造业项目15个。 3、5个以上总投资超亿美元项目进入实质性洽谈，力争实现新批总投资超5亿美元项目的突破。 | 1、每季度全市新增工商登记注册外资超3000万美元外资项目不少于6个。 2、上半年全市新增“世界500强”企业在常投资项目不少于2个。 3、上半年确保不少于3个总投资超亿美元项目进入实质性洽谈，并及时办理报批手续，全程跟踪服务项目审批。 4、全年确保不少于5个总投资超亿美元项目（其中总投资超5亿美元项目1-2个）进入实质性洽谈，并力争实现总投资超5亿美元项目突破。 | 1、加强组织领导，制定工作方案。对在谈超亿美元项目，建立“一个项目、一个方案、一名领导、一套班子、一抓到底”的推进制度。 2、加强战略研究，明确主攻方向。深入研究外资转移趋势，围绕五大产业，编制全市外商投资产业指导目录，明确重点地区，突出重点项目，制定工作措施。 3、强势组织招商，扩大对外宣传。紧盯重点地区、国际知名公司，通过集中推介、专题招商、主动拜访、中介合作等渠道，全力拓展重大项目信息源，并组织100家以上民营企业参与境内外招商活动。 4、强化优质服务，推进项目建设。完善重大项目领导挂钩推进协调机制，及时帮助解决项目审批、建设和生产经营过程中的问题，以优质、高效服务，促进重大项目加快建设。 5、加强目标考核，加大督查力度。全面落实重大项目责任制，加大对重大项目、外资结构、投入强度等考核督查，确保全面完成目标任务。 | 韩九云 | 外经贸局 | 发改委 经贸委 科技局 市外办 各辖市区 |
| 10 | 高效 农业 | 继续壮大优质粮油、花卉苗木、现代畜牧、特种水产、时令水果等优势产业带，形成3个5-10亿元产业的生产基地，设施农业、高效渔业、高效种植业面积分别增加1万亩、3万亩和6.5万亩；积极推进“一村一品”、“一镇一业”，重点抓好20个市级农业专业特色村建设。 | 1、形成5个10亿元以上产值的产业、5个5亿元以上产值的生产基地、10只亿元以上产值的产品； 2、设施农业、高效渔业和高效种植业面积分别增加1万亩、3万亩和6.5万亩以上，生猪、家禽规模养殖比例分别提高3个百分点； 3、建成20个农业专业特色村。 | 1、一季度：新增高效渔业和种植业面积分别达到1万亩和3万亩。 2、二季度：新增高效渔业和种植业面积累计分别达到2.5万亩和5万亩。 3、三季度：新增高效渔业和种植业面积累计分别达到3万亩和6万亩。 4、四季度：全面完成目标任务。 | 1、制定具体的工作推进方案。 2、坚持以项目为抓手，努力增加“三资”投入。 3、加强指导服务。 4、建立重点工作专题例会制度，加强督查。 5、实行目标管理，明确目标，落实责任。 | 韩九云 | 农林局 | 农工办 发改委 科技局 各辖市区 |

| 民 生 |  |  | 突破标准 | 形象进度 | 保证措施 | 责任人 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 卫生 惠民 工程 | 大力发展社区卫生服务，实现“小病在社区、大病进医院、康复回社区”。 | 至2010年,把城市社区卫生服务中心（站）建成不以营利为目的的“方便、价廉、温馨、安全”的公益性卫生服务机构。 | 年内独立事业法人登记率、街道覆盖率达100%；用房由政府提供，用房面积和基本装备达标率60%；门诊全面实行“六免二减”、基本药品实行政府补助零差率销售，实现“六位一体”功能。 | 政府主办，属地负责；医院挂办，保本经营；限定价格，公益补贴；三级考核，奖优罚劣。 | 居丽琴 | 卫生局 | 财政局 各辖市区 |
|  |  | 加强医疗机构建设，提供质优价廉服务。 | 整合市、区两级医疗资源，优化医疗机构布局，减轻患者就医负担。 | 上半年完成整合方案，年内启动实施；门诊、住院人均费用增幅低于同期物价上涨指数。 | 完善规划布局，有序开放市场，努力降低费用，提高服务水平。 |  |  |  |
|  |  | 巩固新型农村合作医疗成果，努力缓解农民“因病致贫、因病返贫”现象。 | 至2010年,农村新型合作医疗参保率100%，合作医疗基金人均筹资水平达250元以上，住院费用补偿率达45%以上。 | 年内参保率达99%，人均筹资标准达135元，住院医药费补偿率达35%。 | 2008年市、辖市（区）财政补助人均再提高20元。 |  |  |  |
|  |  | 完善城镇职工、居民医疗保险制度，提高基本医疗保障水平。 | 至2010年,城镇职工住院医保个人自付比例平均在30%以下。城镇居民财政补助儿童150元、成年人300元；补助困难儿童200元、成年人450元。 | 上半年完成城镇职工医保新的结算办法，住院个人自付比例平均在40%以下。城镇居民财政补助儿童50元、成年人200元；补助困难儿童100元、成年人350元。 | 改革完善城镇职工医保结算办法，加大医保扩面和筹资力度。 |  | 劳动保障局 |  |
| 12 | 公交优先工程 | 1进一步提升BRT一号线和支线的运行效率 2、进一步完善城乡一体化公交运行网络，新增600辆空调公交车，建成36条线路全部实现空调车运行，市区范围实现“村村通公交”； 3、规划建设BRT二号线； 4、加快体制机制创新，提高公交服务水平，建设快捷安全、便民惠民的“人民满意公交”。 | 1、BRT一号线全线贯通，客运量突破80000人次/天。 2、结合BRT全线贯通，对公交线网进行结构性调整，建立“城乡一体、相互沟通、便捷出行”的公交网络体系；建成区全部实行空调车运行；市区范围实现“村村通公交”；公交出行比例达25%。 3、明年5月1日形成BRT十字形骨架，实现BRT1、2号线及各支线便捷换乘。 4、加大行车密度，提高准点率，缩短候车时间，降低有责投诉率；新建更新1200只候车亭；公交车全部安装GPS系统；在市区主要地段建立乘客导乘指示系统。 | 1、BRT一号线于4月份全线贯通。 2、5月底前新辟3条，撤停3条，调整优化4条公交线；8月底前新辟4条，调整优化8条公交；年底前新辟3条，调整优化5条；6月底前建成区36条公交线全部空调车运行，新增公交车600辆；年内全面实现“村村通公交”。 3、6月底前完成BRT2号线前期准备，并开工建设；2009年5月1日通车。 4、6月底前初步建成乘客满意度评价体系；年内完成候车亭建设；公交车GPS系统安装6月底前完成40%，年内全部完成；年内建立乘客导乘指示系统。 | 1、加快公交设施建设，重点是武进区道路和BRT停车保养场建设，候车亭建设。 2、做好延陵西路交通节点地下过街通道、前后北岸段地下施工等建设，为1号线全线贯通、2号线开工建设、线网优化创造条件； 3、加快落实资金，上半年新增车辆全部到位； 4、成立BRT2号线工作班子，协调推进工程建设； 5、运用智能化系统科学调度，充分发挥BRT的效能； 6、加强公交企业内部管理，实行绩效考核，提升服务水平。 | 朱晓敏 | 建设局 | 公安局 各辖区 |
| 13 | 菜市场 改造工程 | 1、内部提升15个，原址开工改造3个，搬迁移建11个，基本实现“三年任务两年完成”； 2、进一步完善菜市场管理机制，提高管理和服务水平。 | 实现“五化”目标，购物环境商场化、菜场设施人性化、现场管理制度化、食品卫生安全化、商品价格大众化，做到经营者满意，消费者满意。 | 年内完成内部提升15家；实施开工原址改造菜市场3家，其中遥观消费品综合市场、五益菜市场争取主体工程完工，采菱菜市场争取主体工程开工；实施开工搬迁菜市场11家。 | 1、加快完善规划设计，确保建设质量。 2、制订计划，明确项目时间进度要求。 3、继续实施督查制度，保证工程进度。 4、定期召开工作例会，协调解决突出问题。 5、组织菜市场交流，取长补短。 6、精心做好菜市场过渡工作，方便市民。 7、以数字化城市管理为平台，深化长效管理机制，强化检查考核，全面提高管理水平。 | 朱晓敏 | 经贸委 | 各辖区 |
| 14 | 住房保障工作 | 1、新增1000户廉租房，新开工建设50万平方米经济适用房，年内提供2000套左右。 2、公积金扩面5万人，发放低息贷款18亿元以上。 | 1、廉租房确保完成1000户，争取突破1500户；经济适用房建设争取超50万平方米，提供经济适用房套数争取超2000套。 2、公积金扩面争取突破6万人，贷款发放争取20亿元。 | 1、廉租房到6月份完成500户，9月份1000户，12月份1500户；上半年飞龙新苑和蓝天新苑具备销售条件，下半年开工建设景秀华廷等项目，11月底前向社会扩面供应经济适用房1200套，9月底前向重点项目被拆迁户等供应300套，年内辖市区供应500套。 2、1—3月扩面1.3万人，发放贷款4.5亿元；4—6月扩面1.6万人，发放贷款5亿元；7—9月扩面1.6万人,发放贷款5万人，10—12月扩面1.5万人，发放贷款5.5亿元。 | 1、廉租住房：调整收入线标准，放宽申请条件；建立租金补贴帐户；做好房源筹集，放宽政策，加大实物配租力度；建立和完善公示、会审、回访、问责、考核等制度。 2、经济适用房：加快经济适用房建设；向辖市区分解落实经济适用房建设目标；调整经济适用房申购条件和程序，扩大受益面；实行公开公平操作。 3、公积金扩面：加强行政推动，争取部门联动，扩大公积金缴存面；实行扩面工作奖惩制度；完善公积金使用政策；加大执法力度，提供优质服务。 | 朱晓敏 | 房管局 | 民政局 市公积金中心 各辖市区 |
| 15 | 小康家园工程 | 对全市村庄实施“三清一绿”，对100个村庄实施“五化三有”，建设10个更高标准的小康家园示范村。 | 1、农村集中居住点和自然村消灭露天粪坑； 2、农村生活垃圾集中处置模式全覆盖； 3、完成344个村3967个河塘清淤、320个村庄绿化、6万户农户无害化户厕改造任务； 4、100个以上行政村村庄环境整治达到“五化三有”标准。 | 1、一季度完成工作计划和规划的编制，并全面开展整治行动。 2、上半年“三清一绿”、“五化三有”村分别达到任务数的50%、30%。 3、第四季度，累计完成“三清一绿”村320个以上、“五化三有”达标村100个以上，在此基础上评出10个小康家园示范村。 | 1、制定具体的工作推进方案。 2、加大资金筹措力度：广泛动员和组织工商企业参与村企结对，共建小康家园；督促各级财政性资金投入到位。 3、加强督查考核：认真制订考核验收办法，加大督查考核力度；全年组织召开两次全市现场督查推进会；市农工办每两个月进行一次现场督查，每季度组织一次验收。 | 韩九云 | 农工办 | 建设局 水利局 农林局 环保局 城管局 各辖市区 |
| 16 | 慈善 事业 | 1、进一步做大慈善基金规模，增加救助人数。 2、创新慈善事业发展，开设慈善超市、慈善一条街、慈善环保公益金等，城市社区实现爱心慈善超市全覆盖。 | 1、2008年慈善基金规模达14亿元，全年救助8.5万人。 2、2008年慈善超市城区全覆盖，在城区25个街道、乡镇建50－60家慈善超市。 3、2008年建立3.5万平方米慈善一条街，推出慈善一条街慈善特色活动。 | 1、上半年慈善基金规模达13亿元；慈善超市验收开放30家；启动慈善一条街创建活动，建成慈善宣传一条街，设立捐赠办公室，开展一次义卖活动。 2、下半年慈善超市再验收开放30家；在慈善一条街（天宁商都）的招商入住率达80％时，推出常年救助等特色慈善活动（80%以上的入住一条街商户，定期拿出一定的营业利润进行特色慈善活动、低保家庭学生免费午餐、空巢老人免费搓澡、老人廉价午餐等、设立常年捐赠办公室、义工登记服务处、慈善宣传一条街、义卖周）；慈善基金规模至2008年末超过14亿元，全年救助8.5万人。 | 1、召开专题动员会议，将慈善基金的募集、慈善超市和慈善一条街的创建等纳入全市民政工作年度考核。 2、分管市长牵头，实行每季度督查一次，半年例会围绕目标进行情况分析，狠抓落实。 3、继续做好劝募工作。全年对全市3星级以上单位进行慈善基金创建单位加入动员，继续做好“慈善一日捐”工作。 4、完善全市慈善联席会议制度。联合全市各类慈善资源，构建常州慈善大平台，形成全市共同参与慈善工作的整体合力。 5、进一步加强慈善宣传，提高全社会的慈善意识。 6、加大慈善救助力度。对慈善超市安暂行管理规定的“三不”、“六统一”进行验收，验收合格慈善超市当年度给予1万元帮助超市社会救助。调整“六助”救助金分配方案，提高大病救助金标准，2008年大病救助金在原基础上提高3000元/人。 | 张力航 | 民政局 | 环保局 各辖市区 |
| 17 | 文化惠民工程 | 全面实施“文化体育三年发展纲要”，加快基础设施建设，丰富社会文体生活，提供公益文化服务，保障群众基本文化权益，实现文化惠民亲民。 | 1、全部免费开放市级纪念馆、博物馆、图书馆、美术馆、书画院等公共文化设施。 | 年内全部免费开放。 | 开发资源，拓展功能，扩大文化经营收入；对免费开放所增加的公益性服务开支给予财政保障。 | 居丽琴 | 文广新局 | 发改委 财政局 建设局 规划局 房管局 园林局 人防办 广播电视台 各辖市区 |
|  |  |  | 2、到2010年底，市（区）文化馆、街道文化站、村（社区）文化室全部达省标；农村有线电视全面实现“村村通”。 | 今年底，全市38个乡镇文化站、60%的村（社区）文化室达标；农村有线电视“村村通”达85%以上。 | 促进各辖市区农村公益文化设施建设落实到位；加强协调，以奖代补，用足用好新农村建设五件实事专项资金；引导鼓励社会力量参与公益文化建设。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、丰富群众文化生活；广泛开展农村文化“三送”和城镇街道社区文化活动；大剧院做到“高贵不贵、文化亲民”。 | 大剧院竣工开放，工人文化宫改造提升后开放，戏曲会馆、金秋书场、文化馆剧场、流动演出车等一批群众文化设施改造后开放、使用；定期组织广场、社区、学校和农村文化活动，满足群众日益增长的文化需求。 | 各级财政加大对群众文化、体育设施建设和群众文化、体育活动开展的保障力度，设立全市群众文化活动扶持专项资金，组织推动，实行以奖代补。积极探索政府购买公益文化服务和文化产业市场运行机制，发挥大剧院等文化设施的文化惠民功能。 |  |  |  |
|  |  |  | 4、实施文物工作提升工程。到2010年底修缮开放8处名人故居，建设8个专题博物馆（展示馆、陈列室）。 | 年内完成3处名人故居修复工程，建成3个专题博物馆（展示馆、陈列室），并对社会开放。 | 充分利用现有文保设施，发挥非物质文化遗产和民间收藏作用，积极探索文保单位社会化投资、社会化管理和社会化开放。 |  |  |  |
|  |  |  | 5、实施全民健身惠民工程。到2010年，全面维修整新已建居民小区市民健身设施，乡镇健身中心建设全面达省标，新建200片羽毛球场地；新建小区、老小区整治、园林绿化建设按国家标准配套公共体育设施；每万人社会体育指导员达到15人；全市体育人口达55%。 | 2008年，完成老小区健身设施整新30个，90%的乡镇健身中心建设达省标，新建60片羽毛球场地；培训新增1000名社会体育指导员；每万人社会体育指导员达到12人；新建小区公共体育设施全面达标。 | 体育、建设等部门共同验收新建小区、老小区整治、园林绿化等配套体育设施建设；加大全民健身活动的组织力度和健身设施的建设力度，加强社会体育指导员培训工作，形成良好的全民健身氛围。 |  | 体育局 |  |
| 18 | 公厕 改造 | 改造提升131座公厕，新建39座公厕，取消所有公厕收费。 | 1、在主要街道和景区将进行公厕建筑外立面改造，努力使外观与环境相协调。内部按新的建设部标准改造提升，达到一类或二类标准，逐步减少三类公厕。 2、在商业繁华地区、主要道路、人流量集中的地区，高标准建设一类公厕，在风景名胜区建设星级旅游公厕，其他城市化地区新建公厕等级达到二类以上。 | 4月底前，完成项目前期工作； 5月上旬，改造项目进场施工； 5月下旬，新建项目进场施工； 9月，完成公厕改造提升任务。 | 成立公厕改造协调小组，及时解决改造提升工作中出现的相关问题；组织公厕设计方案审查小组，确保设计质量；建立全过程监管、审计制度，保证合理投资、按时、优质完成公厕改造提升工作。 | 朱晓敏 | 城管局 | 园林局 水利局 各辖区 |
| 19 | 背街小巷整治、“楼道”工程和老小区综合整治工程 | 背街小巷综合整治二期工程 | 道路路面硬化,排水设施增设,照明设施补建,绿化整修补植,弱电杆线整理,建筑立面出新,拆除违章临设,清理占道经营,清理乱贴乱画,设置环卫设施。 | 1、3月份完成建设前期工作。 2、8月底全面完成120条整治任务。 | 加强组织领导，制订实施计划，分解落实任务，坚持整治标准，落实整治资金，加强督查考核。 | 朱晓敏 | 建设局 | 各辖区 |
|  |  | 1、对清凉新村等40多个老住宅小区共150幢房屋400多个单元的楼道进行整修改造。 2、对锦绣花园等46万m2老住宅小区进行综合整治。 3、对2.3万平方米的房改房平屋盖进行整修。 | 1、楼道改造：增加楼道扶手、感应灯和均分器、楼道内墙出新等。 2、老小区综合整治：完成基础设施改造、环境整治、住宅楼公共部位维修和小区绿化调整等工程。 3、平屋盖整修：完成防水隔热工程，清除屋顶垃圾。 | 1、调查立项阶段:2008年2月—4月底。 2、组织实施阶段：2008年5月—9月底。 3、竣工验收阶段：2008年10月。 | 1、明确职责，形成各部门整体合力。 2、精心组织施工，加大质量监督。 |  | 房管局 | 建设局 园林局 邮政局 民政局 供电公司 各辖区 |
| 20 | 市容环境综合整治 | 1、市区已经整治的道路进行提升，对两侧建筑实施立面改造出新，体现城市色彩，重点实施局前街、怀德南路等8条道路和高架两侧整治工程； 2、全面完成城区范围道路的杆线入地。 | 1、实施博爱路、关河西路、勤业路、东西横街、武青北路、怀德中路、延陵东路（原戚大街）、北直街、化龙巷及小河沿、局前街、兰陵路、芦墅路、新市路等计13条路综合整治工程。继续按照杆线入地、街景美化、绿化完善、道路黑色化的标准实施整治。城市高架两侧环境综合整治参照景观路整治标准，并突出建筑立面及屋顶整治。 2、全市市管127条道路除已经完成全部管线入地的26条道路和8条计划近期改造的道路，尚有93条道路，其中50条道路已经按规划实施到位，这部分道路上约有各类杆线57公里，计划今年全部实施入地工作。 | 1、4月20日前完成施工设计及工程招标。计划4月底前全面组织施工进场。9月15日前全面完成。 城市高架两侧环境整治计划于5月10日前完成规划方案设计及工程施工设计，5月20日前完成项目立项，6月20日前完成工程招投标，6月25日前组织施工进场，通车前完成整治目标任务。 2、具备入地条件的在9月28日前完成。 | 1、整个工作由市城市主要道路市容环境综合整治指挥部办公室进行协调、督查。制定具体的工程总体进度计划，确保9月上旬前全面完成工程建设目标任务。 2、尽快做好调研工作，彻底摸清情况；协调两区尽早安排拆迁；协调供电、弱电部门安排入地割接计划；按照先易后难原则，具备条件一条完成一条。 | 朱晓敏 | 城管局 | 建设局 规划局 房管局 园林局 各辖区 |

| 环 境 |  |  | 突破标准 | 形象进度 | 保证措施 | 责任人 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | “两铁两站”工程 | 1、做好京沪高铁、沪宁城际铁路常州站的开工准备工作； 2、启动以高铁站为中心的北部新城核心区的建设； | 积极争取铁道部支持，规划设计“现代、人本、节能、生态”的两站方案，面向国际招投标，完成两站的施工图设计。 | 6月底前确定两站的建设方案。 12月完成高铁站的前期技术工作。 10月份启动两站征地拆迁工作。 年内完成以高铁站为中心的北部新城核心区4.5平方公里的控制性详规；启动核心区新六路以南地块征地拆迁工作。 | 高新区负责京沪高铁常州站的实施，交通局负责沪宁城际铁路常州站的实施。 1、成立指挥部，负责项目的组织协调； 2、专程赴铁道部汇报，争取最大支持； 3、召开动员会议，明确政策要求，落实工作责任； 4、制订工作计划，加强督促检查，确保完成年度目标。 | 朱晓敏 | 交通局 | 规划局 国土局 建设局 环保局 各辖区 |
| 22 | 节能 减排 | 1、组织实施节能工作三年行动计划，推进化工专项整治。 | 年内万元地区生产总值综合能耗下降4.8%。 年内关停并转363家化工企业，实现化工专项整治三年任务两年完成。 | 3月底各辖市区排以拟关闭化工企业名单。 3月底将08年节能降耗目标责任分解落实到各辖市区。 | 抓好重点耗能行业和年耗3000吨标煤以上企业，特别是国家、省“企业节能行动”13家重点耗能企业的节能工作。 组织实施60项节能与循环经济重点项目和100家企业清洁生产审核计划。 建立项目节能评估和审查制度，完成100家重点用能单位节能监测和50家重点用能单位的能源审计。 实施“三年淘汰落后用能工艺和设备计划”，全年淘汰重点用能单位落后用能设备200台套。 研究制订化工企业关闭实施方案，严格关闭程序，帮助企业做好善后工作。 加强监管，对已关闭的化工企业，严格按照省、市有关要求关严关实，防止死灰复燃。 | 王成斌 | 经贸委 | 发改委 统计局 科技局 财政局 建设局 交通局 农林局 环保局 安监局 工商局 质监局 规划局 国土局 各辖市区 |
|  |  | 2、全市化学需氧量排放总量削减率4%，二氧化硫排放总量削减率2.74%。 | 1、邹区、湟里等16家污水处理厂建成投运。 2、中天钢铁、一热电等10家电力企业完成炉外脱硫改造。 3、关闭化工企业363家。 4、对化工、印染、冶金、造纸等重污染行业及城镇污水处理厂实施提标。 5、开展100家企业清洁生产审核。 | 1、3月底编制完成年度减排工作方案，落实各项目标任务。 2、6月底减排工程完成过半。 3、12月完成各项减排工作。 4、12月完成减排台帐资料等各项考核准备工作。 | 1、强化组织领导。 2、保障资金投入。 3、月度督查、季度分析点评。 4、继续实施领导干部问责制。 5、主要领导挂钩督查。 6、实施部门联动。 |  | 环保局 | 经贸委 发改委 建设局 统计局 各辖市区 |
| 23 | 机场改 扩建工程 | 编制常州机场发展总体规划，实施机场改扩建工程。 | 1、完成总体规划编制工作； 2、改扩建工程按旅客吞吐量200万人次/年的规模进行规划建设，其中：飞行区跑道按4E级机场标准延长至3200m，加厚至56cm；航站区新建候机楼2万m2及配套设施。工程明年竣工投运。 | 上半年完成规划编制；争取三季度完成项目前期工作，四季度正式开工建设。 | 成立常州机场改扩建工程建设领导小组，组建改扩建工程建设指挥部，配强配齐相关专业人员，挂图作战，确保完成年度目标。 | 俞志平 | 发改委 | 规划局 国土局 交通局 建设局 新北区 |
| 24 | 常州东大门 建设 | 打通一条路（东方大道），改造一条街（戚大街），整治一条河（潢河），建设一个新社区，改造提升一个公园（圩墩公园） | 打通东方西路，按城市主干道标准建设，全长3213米，宽40米，道路两侧新建宽15米的公共绿地，同步实施张家浜河道，建成高标准的景观大道。 | 力争年内完工 | 加快房屋拆迁，尽快组织项目实施，确保年内启动实施。 | 朱晓敏 | 建设局 | 戚 区 天宁区 |
|  |  |  | 改造戚大街，通过架空线入地；增设绿地；临街建筑外立面粉刷；实施景观照明；整治户外广告、店招店牌；景观围墙改造；清理违章占道、乱张贴等，实现路畅、街美、景优的整治目标。 | 8月底完成戚大街改造。 | 景观道路整治标准制定实施方案，建设、城管、戚区政府按职责分工及早组织实施。 |  | 城管局 | 戚 区 |
|  |  |  | 整治潢河，通过对垃圾渗滤液收集、处理；加强工业企业排污监管，排污接管关闭部分排污不达标生产线；村民生活污水四格化粪池处理后排放；河道清淤、水系沟通等整治，改变潢河河水发黑发臭的现状，实现清水目标。 | 有关部门按各自分工组织实施。 12月底完成潢河整治。 | 武进、戚区、水利、建设、城管各司其职，制定实施计划，实行每月例会制度，强化目标考核，定期进行督查。 |  | 环保局 | 武进区 戚 区 水利局 城管局 |
|  |  |  | 对老工房区域进行整治改造，规划面积75公顷，其中整治占地面积62公顷，计建筑面积45.4万平方米；改造地块占地面积13公顷，计7个可开发地块，建筑面积11万m2，新建32.61万m2；城中村改造占地6.7公顷，建筑面积5.5万m2，彻底改变工房区及周边居住环境。 | 工房区综合整治改造分两年完成，2008年完成粉刷、路面黑色化、店招店牌整治、新增绿地等，完成对1—3号地块改造；2009年完成新建道路、杆线入地、雨污分流、配套设施建设等，完成4—7号地块改造；城中村2010年完成。 | 制订整治和改造计划，深化规划设计方案，做好资金测算，加快拆迁，分步组织开发。 |  | 戚 区 | 房管局 建设局 |
|  |  |  | 圩墩公园改造提升：充分挖掘和保护圩墩文明遗存，集中展示圩墩文化，建设远古遗韵与生态自然完善结合的遗址公园，年内实施一期16.1公顷。 | 于5月底前完成前期工作，8月底前完成拆迁，年内一期建成开放。 | 深化完善设计方案，加快推进拆迁，充分挖掘文化内涵。 |  | 园林局 | 武进区 戚 区 |
| 25 | 城乡十大绿化工程 | 1、沪宁高速常州段两侧生态林工程；2、太湖流域水系和内河河道生态绿化工程；3、城区范围主要干道和交通节点绿化提升工程；4、城市道路绿化工程；5、城市公园增绿工程：建设“九公园三绿地”，建设录安洲“江心岛公园“实现所有公园免费开放；6、以18个乡镇为重点的集镇绿化工程；7、以320个行政村为重点的村庄绿化工程；8、企事业单位绿化工程；9、围墙透绿工程；10、垂直绿化工程。新增绿地面积3000公顷以上。 | 1、在沪宁高速（常州段），两侧各增加建设100米宽的花木生态林。新增绿地面积579.1公顷。 2、重点组织实施“一环五带” 太湖流域水系生态绿化工程和市区生态景观河道绿化工程。新增绿地面积604.82公顷。 3、重点建设六个城市道口，新增绿地面积100.6公顷。 4、提升所有城市主干道和道路节点绿化效果，新增绿地面积163.5公顷。 5、新建东经120公园、西林公园、假日公园、恐龙园（三期）生态温泉公园、新藻江河公园、飞龙公园、录安洲生态湿地公园和桃园路绿地（二期）、金源大厦绿地、汽车城绿地；改建东坡公园、圩墩公园。新增绿地面积116.17公顷。 6、重点抓好18个集镇绿化达标工程。新增绿地面积54公顷。 7、重点建设320个行政村，实现绿化达标。新增绿地面积416公顷。 8、重点完成700个企事业单位的绿化达标工作，建成130个生态园林式单位。新增绿地面积112公顷。 9、建设绿色围墙5.8万米。 10、在西至长江路、东至青洋路、北至龙城大道、南至老312国道范围内全面实施垂直绿化工程，长度3.6万米。 | 1、各新建、改建公园工程规划方案2008年第1季度完成，其它各项绿化工程设计方案和工程可研、立项招投标等前期工作2007年底基本完成。 2、东经120公园、华山公园、录安洲生态湿地公园年内启动建设，其它公园、绿地年底前完成建设任务并对外开放。新建道路绿化提升工程与道路建设施工同步进行、同步竣工。其它各项工程在2008年9月15日前完成建设任务。 | 1、强化组织领导，建立绿化工程领导分工负责制，各级各部门主要领导全面负责，明确分管领导分工负责每个单项绿化工程。成立督查组，全面督查各项工程实施情况。 2、强化工作责任，各级各部门按照区域负责、属地管理和目标任务职责分工，制定责任书，各负其责。 3、强化推进力度，建立工程例会和信息报送制度，印发简报，及时反映工程进展动态。 4、强化工程质量，把好规划设计和工程建设关，坚持标准组织实施。 5、强化舆论宣传，营造绿化氛围，形成全社会建绿合力。 | 朱晓敏 | 园林局 | 经贸委 建设局 交通局 水利局 农林局 城管局 各辖市区 |
| 26 | 城市长效管理 | 1、进一步巩固和提升13项城市长效管理机制，健全城市管理考评机制； 2、加快市区两级信息平台和指挥系统建设，用信息化手段实现城市长效管理，并纳入全市应急指挥系统。 | 1、将“13项城市长效综合管理标准”数字化。 2、将城市长效综合管理考评纳入市政府对各区政府的年度目标考核中。 3、采用数字化管理新模式，坚持以区为主的城市管理新体制。 4、实现各区、市相关职能部门资源共享的最大化，有效节省投资费用。 | 1、4月30日前完成“12319”城市管理服务热线平台建设、13项城市长效综合管理数字化上线运行、建成视频监控系统。 2、6月30日前城市部件数字化上线运行。 | 1、在系统尚未完全建成之前，由综合考评处、监督考评员运用并按照城市长效综合管理数字化考评办法进行考评，已于元月一日顺利接轨。 2、制定完善的考评流程，保证十三项城市长效综合管理能够稳定、有序的向数字化管理阶段过渡，同时完成十三项城市长效综合管理数字化软件的编写、测试工作。 3、完成与电信常州分公司、常州移动通信公司相关合同签订工作，成立项目小组落实专人、分工负责，抓紧落实系统建设与集成、无线数据采集（城管通）、基础数据普查中的各项工作，确保在2008年6月30日前完成系统建设并正式投入运行。 | 朱晓敏 | 城管局 | 城管监督指挥中心 各辖区 |
| 27 | 清水 工程 | 1、市区主要46条河道年底全面变清。 2、建设关河—北塘河—藻江河生态景观河道，确保城区水环境全面达标。 | 1、46条达到“水清”标准：消除黑臭、感观浅黄或黄色、水面无漂浮物、水质与源水河道水质基本一致且稳定3天以上；对有条件的河道恢复生态功能。 2、按照“生态、亲水、文化、景观”的要求，确保形成符合旅游景观要求的水位和水质；打造沿线驳岸、建筑、桥梁、绿化、灯光等景观；挖掘和丰富沿线文化内涵；完善相关配套服务设施，形成“三河三园连线游”的滨水景观。 | 1、市区河道：3月底完成整治规划和方案；7月前完成清淤工程；10月底完成沿线工业及生活污染源的限期治理、截污和污染企业搬迁工作。 2、关河—北塘河景观整治：8月份开工建设，具备条件的绿化先期开工，明年5月1日前完成， | 1、成立关河—北塘河景观综合整治领导小组。 2、深化关河—北塘河及其相关公园规划设计方案。 3、加快实施城北污水厂提标改造，达到1级A排放标准。并对沿线污染企业及主要排污口实施全面搬迁和截污。 4、结合城市大包围工程，实施水利枢纽工程，控制河道水位，先行实施北塘河水利枢纽工程。 5、加快对沿线驳岸、建筑、桥梁进行整治，实施灯光、绿化工程。 6、挖掘常州历史文化底蕴，丰富沿线旅游内涵。 7、在主要节点建设停车场、公厕、公交等相关旅游配套设施。 8、进一步健全部门联动的长效管理机制，坚持巡测巡检和定期监测，强化夜间、节假日检查，确保市河水环境的长效管理落实到位。 | 朱晓敏 | 环保局 | 水利局 建设局 规划局 旅游局 文广新局 |
| 28 | 城市交通畅通工程 | 开展“提升管理水平，方便市民出行”专项行动，进一步完善市区路网结构，逐步解决堵点堵段，基本实现市区范围内不堵车、少堵车 | 路网更加优化，公交更加便民，出租车更加规范，管理更加科学，创建A类城市一等（模范）交通管理水平。 | 1、3月20日起延长市区限摩时间，武进中心城区下半年实施限摩。 2、6月30日前完成3条骨架道路、17个路口的渠化工程；9月28日前完成高架路、龙游路、4座BRT沿线人行过街天桥工程；年底前完成另外3条骨架道路、7条支路、2座老运河桥梁工程；年内BRT沿线中心区域公交站台有条件的全部改造为港湾式。 3、BRT一号线4月份全线贯通；上半年新增600辆公交车；年内实现村村通公交；年内新辟10条、调整优化17条公交线路。 4、年内更新出租车583辆，6月份出租车调度指挥中心投入使用。 5、年内投资3600万元完成道路交通信号远程控制等5个系统建设任务。 | 1、成立“提升管理水平、方便市民出行”专项行动领导小组，每月召开一次联席会议，协调工作进度。 2、各部门制定工作计划，严格按计划进度要求推进。 3、明确各自职责，各负其职，建立督查考核机制，逐月通报情况。 4、加大宣传力度，营造浓厚氛围，拓宽、畅通与市民沟通渠道，积极采纳合理化建议，有效互动，提高市民共同参与城市道路交通管理的积极性。 |  | 公安局 | 建设局 交通局 规划局 城管局 各辖区 |
| 29 | 开发园区建设 | 按照园区升级三年计划，加快基础设施建设，完善园区管理机制，提高承载特大项目的能力，以园区升级带动重大外资项目的突破和产业结构的优化提升，开发区利用外资占全市的比重超过70%。 | 1、开发区基础设施投入新增50亿元以上。 2、开发区实际到帐注册外资、GDP、地方一般预算收入占全市比重分别超过70%、40%、45%。 3、新增工商登记注册外资超3000万美元制造业项目12个以上。 4、成功申报省级特色园区2家以上。 5、每个开发区至少建成1个科技创新平台。 6、新增1个省级以上生态工业园区，推进2个开发区ISO14000认证。 | 1、一季度，每个开发区确定3个以上优化环境重点工程，年内完成；全年新增标准厂房100万平方米以上。 2、上半年完成常州高新区电子产业园、武进津通国际、钟楼新材料、天宁电力装备工业园等申报省级特色产业园工作，争取年内2家以上授牌。 3、上半年完成武进高新区、金坛、溧阳、天宁等开发区申报省级生态工业园工作，力争年内1家开发区通过验收。上半年完成天宁、戚墅堰开发区ISO14000系列认证前期准备，年内完成各项基础工作。 4、年内完成新批工商登记注册外资超3000万美元制造业项目12个，其中：高新区4个、武进高新区、金坛、溧阳开发区各2个，其他开发区力争各1个。 5、年内各开发区建成1个以上科技创新平台。 | 1、加强组织领导，强化队伍建设，创新创优运作机制，全力为开发区营造更好的发展环境。 2、加大投入强度，创新投融资体制，拓展投融资渠道，高标准建设基础设施和配套功能。 3、强化项目推进。对开发区目前在谈及意向洽谈的3000万美元以上重大项目，制定工作方案，定人、定责跟踪落实，及时帮助解决项目推进中的困难和问题。 4、加大有效招商。围绕主导产业、重点国别、地区和跨国公司，强化专题特色推介，每个开发区组织2场以上专题招商活动。 5、实施严格考核。完善开发区建设发展考核评价体制，定期对开发区重点投入、引资利用、科技创新、环境保护、集约发展、社会贡献等进行督查。 | 韩九云 | 外经贸局 | 发改委 经贸委 科技局 各辖市区 |
| 30 | 软环境建设 | 继续深入开展“创优环境兴常州、改进服务促发展”专项行动，建设“爱民、亲商、高效、廉洁”的政府。 | 1、机关作风综合满意度提高2个百分点以上，不满意率比2007年有所下降，涉及作风建设的意见和投诉办结率、回访率达100%，部门、单位整改率达100%。 2、市政府公布的行政许可事项集中到市行政服务中心统一对外服务，集中度年底达到70%以上。 3、优化审批服务流程，按照《常州市企业投资服务指南》对企业投资项目进行“一条龙”服务。 4、加大政务公开工作力度，推行“阳光用权”，建立健全行政审批、行政监察、行政执法数据库“三合一”的网络平台。 | 1、加强机关作风考核评价工作，每季度组织评议，年底集中测评。 2、行政许可事项集中度6月底达到60%，11月底前达到70%。同时，对新集中的事项进行流程再造，提高即办率。 3、3月底前完成政府信息公开目录及指南编制并上网公布。同时，年内建立完善长效管理机制。 4、6月底前完成行政许可事项的流程梳理，“三网合一”方案定稿，9月底试运行，11月底前全面运行。 | 1、察访中心牵头，制定科学合理的机关作风考核评价体系，开通常州市机关作风建设网，开展“处室作风建设年”、机关作风建设“四评”活动，对市部分重点项目进行跟踪问效和察访，通过网络、媒体、走访调研、组织视察等多种形式全面了解机关作风建设情况。 2、市监察局负责牵头组织推进行政审批、行政监察、行政执法数据库“三合一”的网络平台建设。 3、市政务公开领导小组牵头，部门联动共同推进政务公开工作。 4、市行政服务中心牵头推进行政许可事项的集中工作和《投资服务指南》的应用。 | 俞志平 | 察访中心 | 机关工委 政府办 监察局 法制办 信息办 行政服务中心 |