常州市高标准农田建设规划

（2010-2020）

常州市人民政府

二○一○年十二月

目      录

第一章 规划总则………………………………………………（6）

1.1 规划背景………………………………………………（6）

1.2 规划目的………………………………………………（7）

1.3 规划任务………………………………………………（7）

1.4 规划依据………………………………………………（8）

1.5 规划期限………………………………………………（9）

第二章 规划区基本情况………………………………………（9）

2.1 常州市概况……………………………………………（9）

2.2 常州市高标准农田建设现状 ………………………（10）

2.3 规划范围 ……………………………………………（11）

2.4 规划区自然概况 ……………………………………（12）

2.5 规划区社会经济状况 ………………………………（15）

2.6 规划区农田基础设施现状 …………………………（16）

2.7 规划区农业生产障碍因素分析 ……………………（18）

2.8 规划区水资源供需平衡状况 ………………………（21）

第三章 必要性与可行性 ……………………………………（23）

3.1 规划的必要性 ………………………………………（23）

3.2 规划的可行性 ………………………………………（25）

第四章 指导思想、基本原则与目标任务……………………（26）

4.1 指导思想 ……………………………………………（26）

4.2 基本原则 ……………………………………………（27）

4.3 目标任务 ……………………………………………（28）

第五章 区域布局与建设重点 ………………………………（29）

5.1 区域布局 ……………………………………………（29）

- 5.2 建设重点 ……………………………………………（33）

第六章 建设标准与主要内容 ………………………………（41）

- 6.1 建设标准 ……………………………………………（41）

6.2  建设内容……………………………………………（43）

第七章 投资概算与资金筹措 ………………………………（48）

- 7.1 投资概算 ……………………………………………（48）

- 7.2 资金筹措方案 ………………………………………（50）

第八章 效益分析 ……………………………………………（51）

8.1 经济效益 ……………………………………………（51）

- 8.2 社会效益 ……………………………………………（54）

- 8.3 生态效益 ……………………………………………（55）

第九章 保障措施 ……………………………………………（56）

9.1 组织保障 ……………………………………………（56）

- 9.2 管理保障 ……………………………………………（56）

- 9.3 其它措施 ……………………………………………（57）

1  规划总则

- 1.1 规划背景

——高标准农田建设是今后农村工作的一项重要任务和内容，是稳步提高农业综合生产能力、保障国家粮食长久安全的物质基础，是公共财政支持“三农”工作的重要战略举措，是发展现代高效农业的基础保障，是建设社会主义新农村的现实要求，是进一步提升农业综合开发水平和创新开发体制机制的客观需要，是增加农民收入的有效途径，具有重要的现实意义和深远的历史意义。

——《中共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度，进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》提出，要大力建设高标准农田。按照统筹规划、分工协作、集中投入、连片推进的要求，加快建设高产稳产基本农田。

——江苏是经济大省，也是农业大省，始终把建设高标准农田和发展设施农业作为加强农业基础、建设现代农业的重要举措。为了进一步加强高标准农田建设，提高农业综合生产能力，发展现代农业、促进农民增收，江苏省农业委员会，会同省有关部门制定的《江苏省高标准农田建设标准》（试行），由省人民政府办公厅印发实施。

——常州市位于长江三角洲核心地带，土地利用具有生产类型多样、区域内差异明显、土地利用水平较高、土地利用效益较高、后备资源匮乏、土地非农开发程度高等特点，土地利用方式与经济增长方式不协调，耕地与基本农田保护形势严峻，发展用地空间日益受到限制，协调土地利用与生态环境建设难度大。加强高标准农田建设将进一步优化常州市土地资源配置，因地制宜，扬长避短，按照“差别生产、定向发展、错位竞争、优势互补”的要求，合理调整农用地结构，优化农用地空间布局，实行专业化分工和协作，避免产业趋同和低水平重复，打造各具特色的农业生产地区，促进农用地向区域化、规模化和产业化方向发展。

- 1.2 规划目的

——以科学发展观为指导，整合现有耕地质量较高的农田基础设施、先进的农业科技和高效的农业经营模式等要素，改善常州市农业生产条件和生态环境，提高耕地质量，完善耕作条件，实现农业生产的专业化、区域化、产业化、组织化、科技化，更好地统筹土地资源的开发、利用和保护，确保土地的可持续利用和农业可持续发展，提高综合产出效益。最终稳步提高常州市农业综合生产能力，确保人民口粮安全，加快推进社会主义新农村建设，从而增加农民收入，确保农民经济利益。

- 1.3 规划任务

——分析规划区的基本情况；

——制定规划区高标准农田建设的指导思想、目标、任务；

——落实规划区高标准农田建设的指标；

——安排规划区高标准农田的布局；

——配置规划区主要工程项目；

——制定规划实施的具体步骤和措施；

——综合评价规划方案的效益。

- 1.4 规划依据

——《中华人民共和国土地管理法》；

——《中华人民共和国水土保持法》；

——《中华人民共和国环境保护法》；

——《中华人民共和国土地管理法实施条例》；

——《基本农田保护条例》；

——《国家投资土地开发整理项目管理暂行办法》（国土资发〔2000〕316号）；

——省政府办公厅关于印发江苏省高标准农田建设标准（试行）的通知（苏政办发〔2009〕127号）；

——《常州市市土地开发复垦整理暂行办法》；

——《常州市土地利用总体规划（2006-2020》；

——《常州市农业区域布局规划》（2009-2015）；

——《常州市现代农业产业发展总体规划（修编）》（2009-2015）；

——《常州市花卉苗木产业发展规划（2005年-2010年）》；

——各辖市、区的农业产业发展规划、土地利用规划等农业相关规划；

——《土地开发整理项目规划设计规范》 （TD/T1012-2000）；

——《灌溉排水工程设计规范》（GB50288-99）；

——《泵站设计规范》（GB/T50265-1996）；

——《水土保持技术规范》（GB/16453-1996）；

——《节水灌溉技术规范》（SL207-98）；

——《水利建设项目经济评价规范》（SL72-94）；

——《渠道防渗工程技术规范》（SL18-1991）

——《江苏工程造价信息》（2000.2）；

——《常州统计年鉴》（1997-2009）、《溧阳统计年鉴》（2009）、《金坛统计年鉴》（2009）、《常州市武进区统计年鉴》（2009）、《常州市新北区统计年鉴》（2009）。

- 1.5 规划期限

——参照江苏省高标准农田建设规划，结合常州市现代农业总体规划，本规划的期限为2010-2020年，其中2010-2012年为近期规划，2013-2020年为远期规划。所有规划投资及规划项目实施均在此期间。

2  规划区基本情况

- 2.1 常州市概况

——常州市位于北纬31°09′-32°04′、东经119°08′-120°12′，是一座有着2500多年文字记载历史的文化古城，同时又是一座经济较发达的新兴工业城市。

——常州市属于长江下游地区，东与上海、苏州、无锡相邻，西与南京、镇江接壤，南与安徽交界，北有长江黄金水道，南有太湖，水网纵横交织，连江通海，京杭大运河、京沪铁路、京沪高铁、城际铁路、沪宁高速公路、312国道穿境而过，机场通达北京、广州、厦门、深圳等国内20多个大中城市，水陆空交通便捷。

——常州市是我国著名的“江南鱼米之乡”，地势高低相间，山圩相依，湖圩相连，河网密布，境内山丘、平原、圩区兼有。地形多样性也孕育了生物资源的多样性，动植物种类较多。气候属北亚热带和中亚热带的过渡地带。北亚热带的季风环流为支配气候变化的主要因素，夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥，日照时间长。

——常州市属于长三角经济发达地区，现辖金坛、溧阳两市和武进、新北、天宁、钟楼、戚墅堰五区，总面积4375平方公里，其中市区面积为1864平方公里，全市总人口359.82万人，其中乡村人口236.72万人。2009年，全市实现地区生产总值（GDP）2518.7亿元，地方一般预算收入完成215.9亿元。

- 2.2 常州市高标准农田建设现状

——1998年以来，常州市通过农业、国土、水利等部门的项目实施，大力开展农业基础设施建设。项目来源有：农业部优质粮食产业工程—标准粮田建设项目；国家、省、市农业综合开发项目；国土部门万顷良田建设工程、耕地占补平衡建设和土地挂钩治理项目；水利节水灌溉工程项目；高效设施农业建设项目等。

——常州所辖两市两区（溧阳市、金坛市、武进区、新北区）已建成高标准农田75.7万亩，其中，溧阳市建成29.5万亩、金坛市建成16.3万亩、武进区建成21.3万亩、新北区建成8.6万亩（见表2-1）。具体位置见附图1。

——近年来，各级财政加大了标准农田建设力度，常州市高标准农田建设的规模正呈不断上升态势（见图2-1）。

- 2.3 规划范围

——本规划的范围为常州市所辖溧阳市、金坛市、武进区和新北区，涉及31个镇。（见下表）

| 表2-2 规划范围 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 辖市区 | 镇数 | 实施位置 |
| 溧阳市 | 10 | 天目湖镇、社渚镇、溧城镇、埭头镇、上黄镇、戴埠镇、别桥镇、竹箦镇、上兴镇、南渡镇 |
| 金坛市 | 7 | 直溪镇、朱林镇、薛埠镇 、金城镇 、尧塘镇 、儒林镇、指前镇 |
| 武进区 | 10 | 横山桥镇、礼嘉镇、邹区镇、嘉泽镇、奔牛镇、前黄镇、雪堰镇、郑陆镇、洛阳镇、湟里镇。 |
| 新北区 | 4 | 春江镇、孟河镇、西夏墅镇、罗溪镇 |

- 2.4 规划区自然概况

- 2.4.1 地形地貌

——常州市地处太湖流域西部，北临长江，东濒太湖，西界茅山，南接天目山余脉，腹部有长荡湖、滆湖。境内山丘、平原、圩区兼有，丘陵山区位于西南部，面积1012平方公里，占全市总面积的23％；中部和东部大部分是平原，面积1585平方公里，占全市总面积的36％；圩区主要分布在丘陵山脚和腹部长荡湖、滆湖周围，部分在沿江地区和与锡澄接界处，面积1253平方公里，占全市总面积的29％；圩外河湖面积525平方公里，占全市总面积的12％。全市地势高低相间，山圩相依，湖圩相连，河网密布。

- 2.4.2 气候

——常州市属北亚热带和中亚热带的过渡地带。北亚热带的季风环流为支配气候变化的主要因素，夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥，全年平均气温15.3―15.5°C，无霜期220―225天，年日照2073―2132小时，全年≧10℃的积温4977℃，年均降水量1107.5毫米，年蒸发量1538毫米。

- 2.4.3 水系

——常州属长江流域，也属太湖流域。水系可分湖西水系、武澄锡水系、运河水系。主要湖泊有太湖、滆湖、长荡湖（洮湖），较大的荡有钱资荡、白龙荡、北堵荡。长江、太湖、湖西水系、武澄锡水系、运河水系与洮滆湖、荡滩等构成常州水系网络。

——太湖湖西水系的骨干河道有南河、运河，两河之间的洮滆低地，洮滆两湖有数条东西向连接河道，形成以洮滆湖为中心的平原水网区，将上游来水排向太湖，因此又分为南河水系、洮滆水系，范围包括溧阳、金坛、武进及宜兴的部分地区，面积为7815平方公里。

——武澄锡水系位于锡澄运河西侧，西靠太湖上游的湖西地区，东与望虞河西侧的澄锡高地毗邻，北临长江，东滨太湖，总面积1822平方公里。武澄锡水系常武地区主要河道有：澡港河、北塘河、丁塘港、采菱港、舜河、三山港、武进港、济农河、北童子河、南运河、大通河等。其中澡港河是入江河道、武进港为入湖河道。江南运河自西向东南贯穿本区，余下的河道为内部交往河道。

——运河水系包括镇江一部分和武进、金坛部分地区，在常州境内跨越湖西和锡澄低片，主要河道有浦河、新孟河、德胜河、澡港河、北塘河、舜河、三山港等与长江相通；运河以南有扁担河、童子河、南运河、武宜运河与滆湖相连；锡溧漕河、采菱港、永安河、武进港与太湖相接，沿河水运四通八达，自古为江南主要通衢。

- 2.4.4 土壤

——常州市境内地形多样，土壤成因不一，类型多样，分布各异。丘陵山区土壤主要有两大类型：一类是自然分布的黄棕壤，包括黄棕壤和粘盘黄棕壤两个亚类；另一类是黄红壤，酸性，主要分布在西南低山丘陵。西部高平原圩区的主要土种为白土，长荡湖圩区的主要土种为黄泥土、乌泥土、乌栅土、白土，主要分布在溧阳市境内。中东部平原圩区大部分为水稻土，土壤主要以沙土、黄泥土、白土、淤泥土为主，土壤肥沃，有机质含量丰富。太湖湖西平原圩区土壤以湖积土壤为主，区域内土壤属白土，土壤肥沃，有机质含量高。

- 2.4.5 生物资源

——常州市生物资源丰富，动植物种类较多。境内有水稻、三麦、油菜等作物和药用植物1000余种。丘陵山区森林覆盖率高，木本植物多样达260种；盛产毛竹、江竹、淡竹、石竹的南部山区，素以“竹海”著称；茶叶林木资源丰富，品种多、面积大。水产动物有青虾、草鱼、青鱼、乌鱼、黄鳝、甲鱼、鳗鱼、牛蛙、螃蟹、河蚌等60多种，家养动物20多种。

- 2.5 规划区社会经济状况

——常州市现有面积4375平方公里，其中耕地面积222.29万亩（14.8193万公顷），人口359.82万人，其中农业人口235.36万人，农业劳动力127.59万人。

——2009年，全市实现地区生产总值（GDP）2518.7亿元，按可比价计算增长11.7%。分产业看，第一产业实现增加值91.6亿元，增长4.7%；第二产业增加值1429.7亿元，增长10.8%；第三产业增加值997.3亿元，增长14.1%。全市财政收入681.72亿元，比上年增长16.6%。据统计，全年实现农林牧渔业总产值160.8亿元，比上年增长7.3%；粮食总产量达到114.2万吨，比上年增加0.8万吨，增长0.7%；农民人均纯收入11198元，比上年增长10.1%。

——常州市高标准农田建设规划区现有面积4198.33平方公里，其中耕地面积219.51 万亩，占常州耕地面积的98.7%；人口275.98万人 ，农业人口209.15 万人，农业劳动力119.02万人。2009年，规划区的两市两区实现地区生产总值1992.4亿元，财政收入 417.25 亿元。全年实现农业总产值146.18亿元，占常州市的91%。

- 2.6 规划区农田基础设施现状

- 2.6.1 水利骨干排灌系统及配套设施状况

——常州市相继实施了常州市“八五”、“九五”、“十五”、“十一五”水利规划，经过持续不断的建设，水利工程已有较好的基础。在“十一五”期间，常州市积极实施流域防洪工程；积极推进区域治理骨干工程和区域综合治理工程，到2010年，农村防汛除涝体系进一步完善，防灾抗灾能力进一步增强。大中型水库基本完成或正在进行除险加固，县乡河道基本恢复和达到原设计标准，并得到长效管护。农村村庄河塘基本恢复原有功能，5-10万方塘坝基本完成达标建设，农田灌溉保证率逐步提高。但各地区、各项水利功能体系之间发展不平衡，主要表现为：流域防洪还没有达到规划标准；城市防洪标准不高，部分区域防洪除涝标准明显偏低；农村小型工程老化失修较严重，更新改造速度不快，圩区治理任务较重；水资源利用效率不高。

- 2.6.2 田间工程状况

——常州市地形多样，东部、中部以平原为主，农田高程差距不大，西部分布有大片丘陵山区，农田高程差距较大。随着这些年农田建设的推进，常州市农田基础设施得到改善。但是已建农田项目占总耕地面积仍较低，大多数耕地田间工程基本仍然以原来的路、渠、沟为主，农田的田块规格不一，生产道、机耕路多以原来的田间土路为主，其宽度、高度、硬度标准较低，泵站、桥及涵闸等田间配套工程建设滞后，离高标准农田的要求有很大的差距，极大的影响着农业生产的机械化、专业化和规模化 。正因为常州市地形多样不一，耕地的农田工程状况也存在地区间的不平衡，耕地较平坦的区域田间路、沟、渠、桥、涵建设状况要好于丘陵山区；平原圩区面积较大的田间工程状态整体好于丘陵山区面积较大的田间工程状态；即使在同一个辖市、区，境内各镇由于地形地貌条件的不同，田间工程状况也有较大差异。

- 2.6.3 农业机械装备及农机服务体系

——常州市围绕农业结构调整、高效农业规模化和新农村建设三大主题，大力推进粮食生产和现代高效农业生产机械化。溧阳市、金坛市、武进区、新北区的农业机械化发展都比较迅速。常州全市粮食生产综合机械化水平达到91%以上，其中武进区已经达到95%。

——2009年中央和省安排常州市农机购置补贴资金1731.88万元，在购机补贴政策推动下，全市农机总动力达到145万千瓦，大中型拖拉机达到 1998台，插秧机达到5376台，秸秆还田机达到1492台，担架式植保机2210台。新增乘座式插秧机112台、高效植保机1078台、大中型拖拉机348台、秸秆还田机431台。水稻机插面积达到97.03万亩，水稻机插率达到73%；共完成机收小麦83.79万亩，机收水稻面积128.3万亩，机收率分别达到98%和96.5%，三麦、水稻秸秆机械化还田面积分别达到43.55万亩、55.88万亩，占种植面积的51.3%、42.02%。全市有1500台次联合收割机外出作业、跨区作业收入8190万元。

——农机社会服务水平不断提高。常州市坚持“扶持、引导、规范、服务”的方针，提出“二结合(和现有农机基础规模结合，和区域产业布局结合)”、“三坚持(坚持以人为本，选好负责人；坚持机制创新；坚持点面结合)”农机服务组织发展思路，重点培育上规模的农机专业服务组织。至2009年末，全市已经在工商部门注册登记的各类农机合作社达到115个。通过开展“平安农机”创建工作，加强农机安全监理规范化建设。常州市坚持把教育培训作为农机工作的重要保障，农机系统公共服务能力得到提升。市、县两级农机技术人员培训人员达360人，机手参训人数达6000人次。

- 2.7 规划区农业生产障碍因素分析

- 2.7.1 耕地资源不足，人均耕地少

—— 根据《常州市土地利用总体规划（2006-2020》，2005年常州市已开发利用土地387541.00公顷，土地垦殖率为40.21%，土地利用率达到88.39%，土地利用率远高于全国平均水平（72.4%），高于江苏省水平（80.63%）。全市其它土地仅占全市土地总面积的11.61%，其中95.29%的其它土地为河流水面和滩涂沼泽，利用难度较大。到2008年末，常州市人均耕地面积仅为0.67亩。而可用于整理开发的宜农土地后备资源的数量日趋减少，开发难度和成本逐渐增加。土地资源，尤其是耕地资源约束日益增强。

- 2.7.2 农田布局分散，作业规模小

——常州市农村居民点用地规模较大，分布零散，不利于发挥规模效应。近年来，随着城镇化的加快，农村人口逐渐减少，而农村居民点面积并未同步减少，人均农村居民点用地并未下降；农村公共管理与公共服务配套设施等用地分布相对零散，利用效率较低，有待整合。规划期内区域城乡土地利用整体效率提升任务重、难度大。同时，农村种植业一般以家庭为单位，户均耕地面积规模较小，再加之传统的农业作业习惯的影响，导致农业基础设施建设无法进行整合优化，影响农业生产的稳定性，制约着新技术、新品种、新产品的推广，影响了农业机械化的推进，一定程度上阻碍着常州市现代农业的发展。需在规划期内贯彻工业反哺农业、城市支持农村的方针，促进社会主义新农村建设，统筹安排城乡居住、产业、基础设施、公共服务等各功能用途用地，逐步消除城乡二元结构，实现农民居民化、农村社区化、农业现代化，形成协调共进的新型城乡体系。

- 2.7.3 农田基础设施相对薄弱

——经过历年的规划建设，常州市水利排灌的干支建设成绩显著，排灌的干支体系基本形成，有力保障了常州市农业的发展。但是常州市地形比较复杂，丘陵、圩区、平原等地形都有，水利建设困难大。现有排灌设施主要仍以早期的排灌系统为主，农田基础设施薄弱，沟渠及农田防护林建设标准较低，远远不能达到旱涝保收，有力抵御自然灾害的要求。加之各个地方政府的经济条件不同，财政投入规模大小不一，造成各地区农田基础设施水平不一，全市农田基础设施建设任务艰巨。

- 2.7.4 资金投入需进一步增加

——常州市近年来大力开展农业综合开发、万顷良田建设等项目，加大农田整治力度，推进“双百万亩”工程建设，农业投入逐年增加，资金来源多元化，建设标准不断提高，农业发展的基础条件不断提高，促进了粮食增产、农业增效、农民增收，为农业发展和农村建设做出了巨大贡献。但常州市境内地形多样，已建设面积比重较低，多数农田基础薄弱，建设任务艰巨，加之历史对农业投入的多年欠账，发展现代农业的资金投入压力较大。此外，对原有居民点的搬迁和新居民区的建设、新品种推广、新技术推广、农业结构调整等都需要大量资金支持。

- 2.7.5 农业劳动力素质有待进一步提升

——随着工业化和城市化的进城加快及城乡劳动力收入的差异，大量农村青壮劳动力走进城市，常州市现有农业劳动力中，老龄化现象已相当突出，青壮年劳力兼营农业比重较高，年轻一代劳动力比重很低；劳动力整体结构和素质已越来越难以适应现代农业产业发展需求，阻碍了新品种、新技术、高效农业、规模农业的快速推广。加快培育起一支能根植于本地农业的新生力量，造就一批有知识、懂技术、会经营的农业生产者，支撑现代农业建设和可持续发展，工作难度和压力很大。

- 2.8 规划区水资源供需平衡状况

- 2.8.1 水资源概况

——常州市水资源丰富，水资源主要由过境水、本地降雨径流和地下水构成。

——常州市境内有长荡湖、滆湖、太湖、长江等“三湖一江”， 水网密布，水质优良，水面面积约占土地总面积的1/5，多年平均水资源总量约为17.22亿立方米，大多地区水质保持国家二、三类标准。

- 2.8.2 水资源预测

- 2.8.2.1 农作物品种及面积

——常州市规划建设高标准农田约90万亩，其中溧阳市31.6万亩、金坛市20.8万亩、新北区10万亩、武进区27.6万亩。

——常州市高标准农田规划区主要种植的农作物为水稻、小麦、油菜，有少部分玉米、茶园，当地种植的油菜、玉米、茶园在普通年份雨水可满足其灌溉要求，无需人工灌溉，同时考虑到未来农业种植结构调整因素，所以在水资源平衡分析中以稻麦轮作和林木果蔬的需水量作为计算需水量标准。

- 2.8.2.2 灌溉保证率选取

——根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-99）、《土地开发整理规划编制规程》（TD/T1011-2000）、《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1011-2000）和《常州市水资源开发利用现状分析报告》，考虑到区内外水资源特点和农作物品种用水要求，确定灌溉保证率设计标准为90%。

- 2.8.2.3 灌溉用水量计算

——参考当地实际丰产灌溉经验，P=90%的干旱年情况下，水稻、小麦及林木果蔬的毛灌溉定额：小麦60 m3/亩，水稻560 m3/亩，林木果蔬250 m3/亩。

——经过预测，项目区建成以后，稻麦轮作区灌溉水利用系数可以达到0.7左右，林木果蔬区灌溉水利用系数可达0.8，由此可根据公式M=m×A计算得灌溉用水量。

其中，m—毛灌溉定额；（m=作物净灌溉定额/η灌溉水利用系数）

A—项目区灌溉面积。

——经计算，项目区的灌溉用水量为72836万立方米。

- 2.8.2.4 水土资源供需平衡分析

——常州市境内有长荡湖、滆湖、太湖、长江等“三湖一江”， 水网密布，水质优良，水面面积约占土地总面积的1/5，多年平均水资源总量约为17.22亿立方米。至2020年，项目区的灌溉用水量为72836万立方米，按《常州市2009年水资源公报》和实际情况估算，项目区水资源总量为3.62亿立方米，项目区涉及的沿江五闸二站（小河新闸、魏村闸、澡港闸、孟城闸、剩银河闸，魏村、澡港枢纽翻水站）多年平均供水量为14.38亿立方米，项目区供水能力为18亿立方米，供水能力远大于灌溉用水量，因此，项目区水资源可满足项目区农业用水需求。

3  必要性与可行性

- 3.1 规划的必要性

- 3.1.1 保护、开发耕地的需要

——常州市地处长三角经济圈核心腹地，经济发达，城市化速度快，可用于经济建设的用地和可用于整理开发的宜农土地后备资源的数量日趋减少，严重制约了耕地资源补充的能力，耕地资源约束日益增强，耕地与基本农田保护压力大。高标准农田建设规划将对现有耕地进行统一规划，严格保护耕地，坚持集约用地和基本农田保护不动摇，确保农业生产用地和全市粮食安全。同时，通过加大农业基础设施建设，合理配置农田的沟、渠、路、林建设，不仅有利于提高农业生产力，促进农业生产的规模化、现代化，而且有利于常州市农业用地的保护，促进农业产业结构调整，协调高效农业和传统农业之间的关系，保障农业持续发展。

- 3.1.2 推进城乡一体化、新农村建设的需要

——城市化战略是江苏社会发展的基本战略之一，也是常州市今后农村工作推进的重点之一。但土地资源偏紧，人均耕地少，城市化与农业发展的矛盾突出。近年常州市农民收入有较大幅度提高，发展势头较好，但同发达地区相比仍有差距，农业效益没充分显现，规模化程度不够。高标准农田规划将有利于合理规划用地，合理布局农村居民区，集约利用土地资源，能一定程度上缓解城市化用地矛盾。同时，也有利于优化农业的区域布局，进一步完善现代农业产业体系，最终提高农民收入，加快农村发展。

- 3.1.3 统一标准、合理布局的需要

——自1998年以来，常州市实施了《常州市土地利用总体规划》、《常州市现代农业产业发展总体规划》、《常州市花卉苗木产业发展规划》，所辖市、区农业的现代化、规模化、产业化建设，成果显著，促进了常州市农业的发展。但是前期的规划多是由国土、农业、水利等部门各自实施的，在一定程度上不能做到统一部署、统一标准，不能达到连网连片的要求。而且前期的各项规划标准和现行的高标准农田建设的标准有一定的差距。对高标准农田建设进行规划，可以把前期建设项目有机梳理，在已建高标准农田的基础上，进行统一规划、统一标准，这种“承上启下”式的规划将使高标准农田布局更加合理、科学。而且本规划的各项规划标准是根据国家和江苏省标准并结合常州各辖市、区的实际形成的，具有较强的权威性和可操作性。

- 3.2  规划的可行性

- 3.2.1 规划依据充分，基础工作扎实

——本规划以国家有关法律、法规、政策和常州市及常州市农业相关的规划为依据，并与农业产业发展等行业发展规划相协调，规划是有科学依据的；同时，本规划多次和当地分管部门进行沟通、协调，并邀请各方面专家进行专题分析和研究，并走访了常州市多个行政区，充分了解了地方的实情，所以规划又是具有现实依据的。

- 3.2.2 基础数据资料准确可靠

——规划采用的数据都是来自于最新统计年鉴和各主管部门的最新调查资料，具有一定的权威性。此外对已经建设项目的数据都有原始规划和建设数据，部分的数据来自于现场调查。数据准确可靠，现实性强，能够准确反映规划基期年全市各方面的情况。

- 3.2.3 修编规划的指导思想明确、方法科学

——本规划以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，以节约集约利用土地、严格保护耕地为根本方针，落实最严格的土地管理制度。按照“缺什么，补什么”的基本思路，统筹当前与长远、局部与整体、需要与可能的关系，切实转变用地观念、创新用地模式、完善用地机制，坚持用发展和改革的办法解决土地利用的问题，把土地利用推向更加科学合理、集约高效、和谐有序和可持续发展的轨道。同时，研究方法科学、先进。本规划采用定性分析和定量分析相结合的方法，使规划既符合市情，又提高了精度。

- 3.2.4 推进措施得力，确保规划实施

——本规划分别从目标、布局、政策、行政、经济、技术等方面，提出了具体的推进措施，而且此规划由有关部门通力合作，充分体现了他们的要求，加之规划最终的受益者是农户，这为规划的实施打下了坚实的组织基础和社会基础；常州市属于苏南发达经济区，经济基础条件好、农民人均收入高，加之对农业引资力度不断加大，这为规划期项目的实施提供了坚实的经济基础；随着近年常州市农业产业结构的调整，农业科技投入加大，农业科技开发和推广能力不断增强，为规划的实施提供了科技基础；多年的项目实施积累了丰富的项目建设和管理经验，为项目的实施提供了经验基础。

4  指导思想、基本原则与目标任务

- 4.1 指导思想

——围绕两个率先目标，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕提高农业综合生产能力，按照发展现代农业要求，以农业增产增效、农民增收致富为目标，以因地制宜、合理布局、突出重点、注重实效为原则，提升农业基础设施水平，强化农业科技成果转化，改进农业生产方式，推进适度规模经营，全面提升土地产出率、资源利用率和劳动生产率，全面推进新农村建设。

- 4.2 基本原则

——为使规划具有较强的可操作性和科学性，我们始终坚持以下方面的原则：

- 4.2.1 统筹规划、突出重点。

——按照江苏省高标准农田建设标准（试行），统筹规划，合理安排高标准农田建设任务，确定重点区域、重点项目、重点内容，加大对粮食产能重点区域的支持力度。

- 4.2.2 因地制宜、科学布局。

——根据平原、丘陵等区域的资源条件和主导产业特点，因地制宜，采取不同的开发模式，优先在水资源环境条件较好、开发潜力较大、配套能力较强、农民积极性高的地区，打造一批示范工程，积极稳妥地推进高标准农田建设。

4.2.3 集中连片、项目管理。

——坚持按区域整体规划，采取“集中力量，重点投入，连片建设”的治理方式和按项目管理的办法，实行自上而下确定任务，自下而上申报项目，经审核批准后组织实施，确保建一片成一片。

- 4.2.4  效益优先、务求实效。

——高标准农田建设既要讲社会效益，也要讲经济效益。高标准农田建设应与产业发展有机结合，鼓励在高标准农田建设的项目区内，推进土地规模经营，调整耕作模式，更好体现开发效益。力戒形式主义，严禁劳民伤财的形象工程。

- 4.2.5 综合投入、激励先进。

——高标准农田建设必须充分调动相关方面的积极性，集聚多方力量，吸引多种资金投入，形成建设合力。对高标准农田建设推进力度大，辖市（区）、镇财力投入多，按规划时序进度先行建设的地方，将优先安排项目。

- 4.3  目标任务

- 4.3.1 总体目标

——实现沟、渠、路、林综合整治，达到田成方、林成网、渠相通、路相连、旱能灌、涝能排、渍能降，保证项目区的土地实现良好的经济效益、社会效益和生态效益，实现园田化、农业生产机械化；规划区抵御自然灾害能力显著增强，科技推广体系健全，规模经营适宜，农业综合生产能力稳步提高，达到旱涝保收、高产稳产、增效增收的目标。改善规划区内农业生产条件和生态环境，实现土地的可持续利用和农业可持续发展。到2020年，常州市高标准农田的比例将达到74.5%左右。

| 表4-1 2010-2020常州市高标准农田建设进程表 单位：万亩 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 金坛 | 溧阳 | 武进 | 新北 | 常州市 |
| 2010年 | 3.3 | 4 | 3.4079 | 1.908 | 12.62 |
| 2011年 | 2.3 | 4 | 3.2 | 2.78 | 12.28 |
| 2012年 | 2.3 | 2.81 | 3.5 | 1.29 | 9.90 |
| 2013年 | 2.5 | 2.66 | 2.7 | 1.32 | 9.18 |
| 2014年 | 2.2 | 2.63 | 2.48 | 1.06 | 8.37 |
| 2015年 | 1.7 | 2.95 | 2.8 | 0.85 | 8.30 |
| 2016年 | 1.7 | 2.84 | 2.6 | 1.02 | 8.16 |
| 2017年 | 1.4 | 2.7 | 1.7 |  | 5.80 |
| 2018年 | 1.2 | 2.23 | 1.8 |  | 5.23 |
| 2019年 | 1.2 | 2.32 | 1.6 |  | 5.12 |
| 2020年 | 1 | 2.46 | 1.8 |  | 5.26 |
| 合计 | 20.8 | 31.6 | 27.5879 | 10.228 | 90.22 |

- 4.3.2 近期目标（2010-2012年）

——2010年建设高标准农田12.62万亩，其中溧阳市4万亩、金坛市3.3万亩、新北区1.908万亩、武进区3.41万亩；

——2011年12.28万亩，其中溧阳市4万亩、金坛市2.3万亩、新北区2.78万亩、武进区3.2万亩；

——2012年9.9万亩，其中溧阳市2.81万亩、金坛市2.3万亩、新北区1.29万亩、武进区3.5万亩。

- 4.3.3 中远期目标（2013-2020年）

——2013-2020年全市再续建55.4万亩，其中溧阳市20.8万亩、金坛市12.9万亩、新北区4.2万亩、武进区17.5万亩。确保至2020年全市建设高标准农田90万亩的目标。

5  区域布局与建设重点

- 5.1 区域布局

- 5.1.1 土地利用规划与农业规划的区域布局

——常州市农用地占全市土地面积的2/3，分布范围广。其中耕地主要分布在中心城区外围，以及金坛市与溧阳市的大部分地区；园地主要集中在滆湖与长荡湖之间、金坛市西部与溧阳市南部；林地大部分集中在金坛市与溧阳市的丘陵山区；其它农用地主要为坑塘水面，集中分布与滆湖与长荡湖周边地区。

- 5.1.1.1 土地利用规划布局

——根据《常州市土地利用总体规划》（2006-2020年），按照“拓展南北、提升中心、沿江发展、城乡统筹”的发展思路，结合社会主义新农村建设、产业结构调整、城乡建设用地及基础设施用地布局，实现从重点发展到优化发展的战略转变。耕地主要分布于中心城区远郊和金坛、溧阳两市的大部分地区；园地主要分布于嘉泽、湟里、薛埠、天目湖与戴埠等镇的局部地区；林地主要分布于环城绿带、河流廊道、城市主要道路景观带等生态廊道，天目湖水库、大溪水库等水源地保护区，新北区小黄山、武进区环太湖沿岸、武进区横山—舜山与竺山—鹁鸪山山系、金坛市茅山、溧阳市南部丘陵等风景区和滆湖、长荡湖周边地区；其它农用地主要集中分布于中心城区近郊、长荡湖与滆湖周边地区。

- 5.1.1.2 农业规划布局

——按《常州市现代农业产业发展总体规划（修编）》（2009-2015）和《常州市农业区域布局规划》（2009-2015），常州市农业发展分为四个区：环湖区、平原区、丘陵山区和环城区。在环湖区主要实施“双退”工程、水产清洁生产工程、苗木工程和休闲观光农业工程；平原区主要发展种植业，推进“双百万亩”工程；丘陵山区主要发展时令果蔬、茶叶及休闲农业；环城区主要发展高效设施农业和都市农业。其中，种植业分为两个组团区域：都市型多样化种植组团区域、优质稻米生产组团区域。前者主要包括金坛市金城、尧塘、儒林镇一线以东地区，环常州中心地区，发展多样园艺和设施生产为主，优质粮油生产为辅；后者主要位于金坛市的金城、直溪、儒林镇一线以西和以南平原地区，以10万亩连片优质粮基地、万亩高标准农田和千亩水稻科技示范园建设为抓手，建设总规模70万亩的优质粮生产基地。

- 5.1.2 高标准农田规划布局的基本条件

- 5.1.2.1 水土资源丰富

——项目区外部灌溉水源有保障，排水有出路，周边环境及交通相对较好，农业产出潜力大。

- 5.1.2.2 符合农业发展规划

——高标准农田规划必须符合当地现代高效农业发展规划，是现代高效农业发展规划的重点区域，具有明显特色、较大规模的优势产业特别是优质粮产业的生产基础。

- 5.1.2.3 农田相对连片

——高标准农田规划区域应位于基本农田保护区范围内，耕地集中连片。高标准农田建设原则上应选择未实施过财政投资的农田基础建设项目的区域，对完全选择新建项目区确有困难的辖市、区，允许在1998年（含）以前年度曾经实施过但建设标准偏低的老项目区内立项实施。

- 5.1.2.4 农业科技支撑

——项目区有相对稳定的农业科技力量为支撑，项目建设有明确的科技建设目标和重点，突出农业科研新成果的转化、集成、组装和配套。

- 5.1.2.5 耕作方式先进

——项目区作物布局应相对统一，能够通过多种高效种植模式提高农业效益，项目区建成后粮食生产能力每亩应稳定在1000公斤以上，经济作物亩纯收入在2000元以上。

- 5.1.2.6 项目区有带动产业发展的农业龙头企业和农民专业合作经济组织

——专业化、社会化服务水平相对较高，其中农民专业合作社、农业龙头企业、农民种植大户等市场主体规模经营有一定的基础。

- 5.1.2.7 地方政府重视，农民积极性高

——项目区所在镇及行政村工作班子能力强，农民群众要求建设高标准农田的积极性高。

- 5.1.3 高标准农田建设的区域布局方案

——根据高标准农田建设项目区选择的条件和常州市的社会自然状况，依据因地制宜的原则，项目区分布武进区、新北区、溧阳市和金坛市。溧阳市项目区主要分布在沿省道S239从社渚镇到上黄镇一线的社渚镇、南渡镇、埭头镇和上黄镇和溧阳西北和东南两个高标准农田片区的上兴镇、竹箦镇、别桥镇、天目湖镇和戴埠镇；金坛市项目区主要分布在省道S241以西将建设14个高标准农田项目，S241以东将建设5个项目区；新北区的项目区主要分布在春江镇、孟河镇、西夏墅镇；武进区的项目区主要分布在横山桥、礼嘉、邹区、嘉泽、奔牛、前黄、雪堰、郑陆、洛阳、湟里等镇。这些项目主要分布在常州市的基本农田保护区。具体分布见附图2.

- 5.2 建设重点

- 5.2.1 建设内容重点

——突出以农田基础设施建设为投入重点。按照“路相通，沟相连、渠防渗、林成网”的要求，强化项目区基础设施建设，改善农业生产基本条件，全力构建完善的农田配套设施，高效的农业生产格局。

——加强农田水利建设。规划区原有灌排系统、道路、农田格局比较合理，框架已经形成，在不改变原有灌排系统走向的基础上，对现有灌排系统进行整修及建筑物配套，达到高产稳产农田标准。桥、涵、闸站、和涵洞全面配套，达到排得出、引得进、灌得上、降得下。(1)全面推行节水灌溉。对现有沟渠系统进行全面疏浚，使其达到原有设计标准，满足灌排要求。对灌溉比较困难和灌溉泵站连接的渠道实施砼衬砌，缩小渠道断面，减少充渠水量，缩短输水时间，减少渠道渗漏量，防止渠坡冲刷、坍塌变形，提高用利水效率。(2)加强渠系建筑物配套，形成良好节制，改善灌溉条件，防止漏水、跑水，提高灌溉水利用系数。(3)新建灌溉站提高用水保证率；对部分地势低洼不能自排的地区，新建排涝站排水，增强农田抗御涝灾的能力。

——加强交通道路建设。按照交通网络化，道路硬质化的要求，在项目区规划纵横合理的道路框架，路面基本实现硬质化、砂石化，满足现代农业发展需要。

——加强生态农业建设。按照可持续发展的要求，加大项目区环境改造力度，营造高标准农田防护林，积极改良土壤，实行秸杆、畜禽排泄物综合利用，提高项目区环境承载力，促进农业可持续发展。

——加强农业科技支撑建设。在新品种推广上主要推广优质稻麦、油菜、茶果等新品种。在新技术推广上主要推广稻麦、茶叶、果蔬等方面的新技术。在技术培训上主要通过新品种、新技术的推广，全面提升农民科技文化素质。

——加强农民组织化建设。扶持农民专业合作组织和农业经营大户，重点扶持其开展市场营销、信息服务、技术培训、农产品加工储藏和农资采购经营，提高农民生产的组织化程度。

- 5.2.2 重点项目区建设

——常州市2010-2020高标准农田建设规划以项目建设为载体，通过高标准农田项目的建设和示范，依据常州市地形地貌及社会经济的实际状况，强化农田基础设施建设，以推进田间工程建设、水利工程建设、道路工程建设和林业工程建设为重点。规划配合常州市农业产业结构调整的需要，在加大对传统优势农业，特别是优质粮油产业的基础建设投入的同时，也注重对高效农业的投入，大力建设蔬菜、茶叶、林果等高效农田。

- 5.2.2.1 2010-2012年项目区

——在2010-2012的近期规划中，常州市各辖市、区拟建设高标准农田项目区共计43个，累计建设耕地面积34.8万亩。其中，溧阳市完成11个，计10.81万亩；金坛市完成10个，计7.9万亩；新北区完成5个，计5.948万亩；武进区完成17个，计10.11万亩。这些项目将从沟、渠、路、林等方面对农田进行综合整治，为中远期高标准农田建设的推广提供示范作用。

——2010年建设项目

溧阳市：天目湖中低产田改造项目项目，项目建设涉及天目湖镇三胜村，实施面积0.5万亩；上兴镇中低产田改造项目，项目建设涉及上兴镇余巷村、沛民村，实施面积0.8万亩；南渡镇高标准农田建设示范工程，项目建设涉及南渡镇钱家圩村、新河村，实施面积0.8万亩；上兴镇-南渡镇基本农田保护示范区项目、别桥镇北山村土地整理项目，项目涉及别桥镇北山村，上兴镇步村、涧东村、陶村、余巷村，沛民村、南渡镇胜笪村、钱家圩村、新河村，天目湖三胜村，实施面积共4万亩。

金坛市：直溪镇高标准农田建设示范工程项目，项目建设涉及直溪镇杨家舍、建昌、井庄村，实施面积1万亩；薛埠镇基本农田保护示范区项目，项目范围包括薛埠镇罗村、赤岗村，实施面积1万亩；指前镇基本农田保护示范区项目，项目范围包括指前镇东浦、闸口、庄阳、建春等村，实施面积1万亩；指前镇丰产村土地整治项目，项目范围包括指前镇丰产村，实施面积0.3万亩。2010年累计建设高标准农田3.3万亩。

新北区：春江镇中低产田改造项目，项目范围包括春江镇的石庄里、前舍（安定河以南地块）、东蒋、邱庄等村，实施面积1万亩；新北区万顷良田1.1期工程，项目范围包括孟河镇的河北巷村、严桥村、石巷村、万绥村，实施面积0.908万亩。累计建设高标准农田1.908万亩。

武进区：礼嘉镇中低产田改造项目，项目范围包括礼嘉镇庞家、十车、西杨、华渡4个行政村，实施面积0.6万亩；武进区嘉泽镇中低产田改造项目，项目范围包括嘉泽镇朝东、跃进、观后、金鸡、满墩5个行政村，实施面积0.5万亩；横山桥镇中低产田改造项目，项目范围包括横山桥镇方茂、东城湾、戴家坝3个行政村，实施面积0.64万亩；武进区农民专业合作经济组织试点项目，项目范围包括嘉泽镇焦家村、史家村、戴家村、厚余村4个村民小组，实施面积0.15万亩；横山桥万顷良田建设工程，实施面积0.4612万亩；礼嘉万顷良田建设工程，实施面积0.5241万亩；邹区万顷良田建设工程，实施面积0.5326万亩。2010年累计新建高标准农田3.41万亩。

——2011年建设项目

溧阳市：溧阳市2011年中低产田改造项目（农林）、竹箦镇基本农田保护示范区项目（国土）、竹箦镇土地整理项目（水利）涉及竹箦镇前村、杨湾村，竹箦镇陆笪村，溧城镇合心村，社渚镇东升村，天目湖镇桂林村，实施面积4万亩。

金坛市：指前镇2011年高标准农田建设项目，项目范围包括指前镇前春、芦溪、胜利村，实施面积1万亩；薛埠镇2011年基本农田保护示范区项目，项目范围包括薛埠镇上阮村，实施面积1万亩；金城镇土地整理项目，项目范围包括金城镇后阳村，实施面积0.3万亩。 2011年累计建设高标准农田2.3万亩。

新北区：西夏墅镇中低产田改造项目，项目范围包括西夏墅镇的东南、丁村、梅林、戎家、水塔口、罗溪彭家村，实施面积1.38万亩；新北区万顷良田1.2期工程，项目范围包括孟河镇的郑良村、郭河村、蔡家庄村和西夏墅镇的牛郎村、新口庄、浦西村、康西村、蓼沟村，实施面积1.4万亩。累计建设高标准农田2.78万亩。

武进区：邹区镇中低产田改造，项目范围包括邹区镇殷村，实施面积0.5万亩；礼嘉镇中低产田改造项目，项目范围包括政平、大路、禹城、毛家等行政村，实施面积0.6万亩；武进区奔牛镇中低产田改造项目，位于奔牛镇祁家，实施面积0.8万亩；邹区镇万顷良田建设工程，位于邹区镇西北部，实施面积0.8万亩；嘉泽镇万顷良田建设工程，位于嘉泽镇中西部，东至观后村，西北至内河，南至常溧公路，实施面积0.5万亩。2011年累计新建高标准农田3.2万亩。

——2012年建设项目

溧阳市：溧阳市2012年中低产田改造项目（农林）、别桥镇基本农田保护示范区项目（国土）、溧城镇合心村土地整理项目（水利），涉及溧城镇合心村，别桥镇北山村，上兴镇蒲村，天目湖洙漕村，实施面积共2.81万亩。

金坛市：直溪镇2012年高标准农田建设项目，项目范围包括直溪镇溪滨、新亭、巨村，实施面积1万亩；金城直溪基本农田保护示范区项目，项目范围包括金城镇大亭、培丰村，实施面积1万亩；直溪镇王甲村土地整治项目，项目范围包括直溪镇王甲村，实施面积0.3万亩。 2012年累计建设高标准农田2.3万亩。

新北区：孟河镇中低产田改造项目，项目范围包括孟河镇的银河、四图、惜字洲、茅庵、先锋、南荫、斜桥、三茅殿、大圩等村，实施面积1.29万亩。

武进区：前黄镇中低产田改造项目，项目范围包括前黄镇祝庄、大成、丁舍等村，实施面积0.6万亩；武进区奔牛镇中低产田改造项目，位于奔牛镇五星，实施面积0.5万亩；前黄镇中低产田改造项目，项目范围包括前黄镇灵台、寨桥、奔庄、联庆等村，实施面积0.8万亩；前黄镇万顷良田建设工程，位于前黄镇西南部，实施面积0.8万亩；雪堰镇万顷良田建设工程，位于雪堰镇东北部，实施面积0.8万亩。三年的具体建设进程见附录。2012年累计新建高标准农田3.5万亩。

常州市2010-2012年高标准农田建设任务分解图  单位：万亩

- 5.2.2.2 2013-2020年项目区

——坚持统筹规划、突出重点、因地制宜、科学布局、集中连片、项目管理的原则，在前期建设项目的基础上，选择水、土条件好的区域进行项目建设，已建和增建项目要有空间、时间上的连续性，同时要兼顾建设条件较好、基础条件较差的地区。根据上述基本要求，溧阳市、金坛市、武进区、新北区确定了2013-2020年中长期建设的区域。2013-2020年项目分布区域见表5-1。

| 表5-1 2013-2020高标准农田建设布局 单位：万亩 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年份 | 实施面积 | 实施位置 |
| 2013年 | 9.18 | 春江镇、郑陆镇、雪堰镇、上兴镇、社渚镇、别桥镇、南渡镇、朱林镇 |
| 2014年 | 8.37 | 西夏墅镇、嘉泽镇、洛阳镇 、横山桥镇、竹箦镇 、别桥镇、直溪镇 |
| 2015年 | 8.3 | 孟河镇、雪堰镇、奔牛镇、天目湖镇、戴埠镇、南渡镇 、上兴镇、金城镇 |
| 2016年 | 8.16 | 春江镇、湟里镇、嘉泽镇、埭头镇、上兴镇 、社渚镇 、尧塘镇 |
| 2017年 | 5.8 | 郑陆镇、洛阳镇 、南渡镇、上黄镇、薛埠镇、天目湖镇 |
| 2018年 | 5.23 | 湟里镇、嘉泽镇 、溧城镇、别桥镇、社渚镇 、上黄镇、薛埠镇 |
| 2019年 | 5.12 | 郑陆镇、洛阳镇 、社渚镇、天目湖镇、南渡镇、埭头镇、金城镇 |
| 2020年 | 5.26 | 奔牛镇、礼嘉镇、竹箦镇、别桥镇 、南渡镇、儒林镇、 |

- 5.2.3 资金投向重点

——按照“缺什么，补什么”的投入原则，根据常州市的实际情况，高标准农田建设财政资金的70%以上应用于中沟级及以上的灌排工程（不含灌区骨干工程）、节水工程、田间道路等农田基础设施。同时兼顾农田林网建设、农机推广、科技推广等措施。

- 5.2.4 农业结构调整方向

——高标准农田建设的推进将进一步推动常州市种植业结构的调整和深化。常州市地形多样，自然资源丰富，种植结构调整尤显重要。但境内各辖市、区农业发展重点和程度有所不同。溧阳市、金坛市要在原有种植结构的基础上，通过高标准农田建设规划，更加科学合理的调整粮食、花卉、林木、蔬菜、茶叶等的播种面积及区域分布。在建设高效粮田的基础上，充分利用常州的有利资源和区位条件，适当提高林木、花卉、蔬菜等产业的种植比重，通过高效农业的发展促进农业增效、农民增收。武进区和新北区高标准农田资金主要投向粮食和高效农业用地建设。最终通过高标准农田建设的推动和示范效应，促进常州市农业生产的园区化、产业化、规模化，促进结构更加合理、科学，促进农业的效益增值，增加农民收入。

6  建设标准与主要内容

- 6.1 建设标准

——高标准农田建设要按照《江苏省高标准农田建设标准（试行）》、《江苏省农业综合开发高标准农田建设示范工程建设标准实施细则（试行）》及《常州市高标准农田建设标准（试行）》，进行规划设计、施工建设和检查验收。

- 6.1.1 灌溉设计标准

——根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-99），结合规划区自然条件、社会经济条件和江苏省农村水利建设标准，确定常州市灌溉设计标准。

灌溉保证率：平原圩区百日无雨保灌溉，灌溉设计保证率达到90%以上；丘陵地区以蓄为主，蓄引提结合，70天无雨保灌溉水源，灌溉设计保证率达到80%以上；高效经济作物为主的农田灌溉设计保证率可以适当提高。

灌溉水利用系数：中小型灌区不低于0.60；喷灌区、微灌区不低于0.85；滴灌区不低于0.90。

渠道防渗率：渠道防渗形式根据当地土质情况选择粘土夯实、混凝土衬砌、浆砌石衬砌等适宜的防渗措施，需衬砌防渗的地区，中型灌区的渠道防渗率不低于50%；小型灌区的渠道防渗率不低于70%。

6.1.2 固定泵站设计标准

——固定泵站进行渠道灌溉时，每站控制面积一般不宜小于500亩，固定泵站进行管道输水灌溉时，每站控制面积一般不宜大于600亩。

- 6.1.3 排涝设计标准

——根据规划区的自然条件、涝灾的严重程度及影响大小，排涝设计标准取日雨150-200mm，雨后1日排出不受涝。

6.1.4 降渍设计标准

——降渍设计标准要做到雨后一日墒沟无积水，4-5天地下水位降到田面以下0.8-1.0米，田头排沟深度不得小于田面以下1.0米，底宽0.25米，坡度视土质和是否衬砌取1∶0.3-1∶0.5。

- 6.1.5 水质标准

——农田灌溉水质符合《农田灌溉水质标准》（GB 5084）的规定，灌溉水温与农田地温之差小于10℃。

- 6.1.6 道路标准

——农田机耕路主要路段硬质化，田间机耕道路面净宽3.5米以上，中心道和骨干道根据需要适当放宽，有条件的地方可以提高建设标准；路面高出田面0.3-0.5米，保证雨天畅通，能满足农产品运输和中型以上农业机械的通行。

- 6.1.7 田间工程标准

——条田规格：以有林道或较大沟渠为基准形成条格田，根据农田排水和机耕要求，平原区100亩以上，丘陵区50亩以上。

——农田中沟以上建筑物配套率和完好率达到100%，田间灌排工程配套率和完好率在90%以上，

——机耕桥荷载按照满足拖拉机运行设计，桥宽：中拖不小于4.0米，手拖不小于2.5米，人行桥宽不小于0.5米；涵闸及田头灌排洞过水断面和埋设深度应满足灌、排、降的要求。

——水田田面平整达到±3厘米以内。丘陵区修建好排水沟、泄洪沟，防止水土流失，农田水土流失治理达标率达90%以上。

- 6.1.8 林业设施标准

——因地制宜地加强农田防护林网建设，达到林业部门规定的Ι级林网标准（网格面积控制在200亩以下），规划区内全部实现农田林网化。造林当年成活率达到95%以上，三年后保存率要达到90%以上。

- 6.2 建设内容

- 6.2.1 水利措施

——在2010-2012年新建排灌站275座；开挖疏浚渠道255.06 km；衬砌渠道1070.85 km；埋设管道287.63 km；新建渠系建筑物81115座；新建（含改造）小型蓄排水工程74座；输变电线路配套89.65公里；微灌0.498万亩；喷灌约0.212万亩；修建小型水库12座；修建机电井1座。三年具体水利建设内容见表6-1。

——2013-2020年新建排灌站521座；开挖疏浚渠道489.6km；衬砌渠道1707.66km；埋设管道90.8km；新建渠系建筑物150948座；新建（含改造）小型蓄排水工程64座；输变电线路配套152.48公里。详见表6-1。

- 6.2.2 农业措施

- 6.2.2.1 田块整理措施

——工程区田面平整面积约为90万亩，土地平整尽量保持在每个平整单元内挖填土方总量平衡，以减少工程量。土地平整工程采取机械与人工相结合，以机械施工为主的办法进行施工。主要包括两方面内容：一是根据规划对工程区内的部分坑塘、河流填平，对荒地等进行整理，补充新增耕地，并对新增耕地进行翻耕松土，使之能够适宜种植，填土土方来源不足部分由区内河道清淤土方解决；二是对工程区内的田块内部进行平整，使格田田面内部高差不超过±3cm，并根据灌溉和排水的要求对工程区内的条田进行平整，使之更方便灌溉排水。

——规划条田通过农渠、农沟分割，用田埂把条田分为格田，使田块尽量呈长方形布置。规划条田宽度为80-150m，长度主要为300-500m，规划格田规格为长80-150m，宽20m左右，每块格田设置一个农渠放水口。

- 6.2.2.2 土地改良措施

——常州市辖市、区的地理条件不一，土壤条件差异性大，针对各地的土壤状况和科技实现条件，采取以下一种方式或多种方式组合对境内的土壤进行改良：

（1）土壤结构改良。通过增施有机肥等措施来促进土壤团粒的形成。同时在土地平整中，按照作物耕种的需要，结合地形和田块布置进行平整，因地制宜地改良土壤结构，提高肥力和固定表土,保护土壤耕层,防止水土流失。

（2）酸化土壤改良。控制废气二氧化碳的排放，制止酸雨发展或对已经酸化的土壤添加碳酸钠、硝石灰等土壤改良剂来改善土壤肥力，增加土壤的透水性和透气性。

（3）采用轮作培肥、深耕晒垡等农业措施来解决由于耕作方法不当造成的土壤板结和退化问题。

（4）土壤重金属污染。采取生物措施和改良措施将土壤中的重金属萃取出来，富集到植物的可收割部分或向受污染的土壤投放改良剂，使重金属发生氧化、还原、沉淀、吸附、抑制和拮抗作用。

（5）通过合理耕作，增施有机肥，秸秆还田等措施改良贫瘠土壤。

| 表6-1 2010-2020年水利措施及农用道路建设统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 |  | 2013-2020年 | 合计 |
| 措施 | 单位 | 任务量 | 任务量 | 任务量 |  | 任务量 |  |
| 水利措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小型水库 | 座 | 12 |  |  |  |  | 12 |
| 拦河坝 | 座 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 机电井 | 眼 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 排灌站 | 座 | 93 | 99 | 83 |  | 521 | 796 |
| 输变电线路配套 | 公里 | 31.05 | 30.32 | 28.28 |  | 152.48 | 242.13 |
| 灌排渠系工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开挖疏浚渠道 | 公里 | 94.6 | 94.21 |  | 66.25 | 489.6 | 744.66 |
| 衬砌渠道 | 公里 | 378.45 | 411.59 |  | 280.81 | 1707.66 | 2778.51 |
| 埋设管道 | 公里 | 234.43 | 34.7 |  | 18.5 | 90.8 | 378.43 |
| 渠系建筑物 | 座 | 24946 | 32660 |  | 23509 | 150948 | 232063 |
| 喷灌 | 万亩 | 0.02 | 0.08 |  | 0.112 |  | 0.212 |
| 微灌 | 万亩 | 0.06 | 0.23 |  | 0.208 |  | 0.498 |
| 小型蓄排水工程 | 座 |  |  |  |  |  |  |
| 新建 | 座 | 16 | 13 |  | 13 | 38 | 80 |
| 扩建加固 | 座 | 12 | 10 |  | 10 | 26 | 58 |
| 农业措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改良土壤 | 万亩 | 10.078 | 11.525 |  | 9.015 | 45.255 | 75.873 |
| 机耕路 | 公里 |  |  |  |  |  |  |
| 土路 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 砂石路 | 公里 | 233.125 | 264.76 |  | 199.23 | 1182.5 | 1879.615 |
| 硬质路 | 公里 | 101.312 | 92.4 |  | 63.17 | 396.31 | 653.192 |
| 农业机械 | 台、套 |  |  |  |  |  |  |
| 购置农用动力机械 | 台 | 22 | 15 |  | 15 | 90 | 142 |
| 配套农机具 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 购置植保机械 | 台、套 | 106 | 74 |  | 74 | 450 | 704 |
| 林业措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护林 | 万亩 | 0.494 | 0.459 |  | 0.391 | 2.015 | 3.359 |
| 科技推广措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术培训 | 人次 | 17700 | 23200 |  | 16600 | 206000 | 263500 |
| 示范推广 | 万亩 | 4.2 | 3.16 |  | 2.71 | 24.47 | 34.54 |

6.2.2.3 道路建设措施

——规划区现有农用道路布局不尽合理，建设标准不高，占地面积大，有些道路与规划的沟渠布局不协调。为了方便生产与生活，减少交通道路占地面积，必须对现有道路进行调整。各级道路高出地面高度视沟渠堤顶高度而定。根据规划期间农田建设进程，2010-2020年间规划区共新建机耕路约2536.81km，其中硬质路约653.19km，砂石路长约1879.62 km。考虑节省道路投资，规划将对项目区现有田间道进行修整改造，使之与规划设计相协调。规划期内道路建设年份安排见表6-1。

- 6.2.2.4 农业机械化措施

——在规划期间内，根据当地的实际情况和能力确定要实现的农业综合机械化率。高标准农田建设过程中充分考虑了农业机械化的实施条件，包括农机化所需的路、桥等田间配套工程的建设，进一步推进常州市农业机械化向更高的水平发展。同时，积极鼓励特色农机和高技术含量农机的购置。考虑到农机推广有专项补贴资金扶持，本次规划中基本不对农机购置补贴提供资金。

- 6.2.3 林业措施

——根据常州市各辖市、区的地形和地貌以及作物防护的需要，在溧阳、金坛丘陵山区要加大林木面积，防止水土流失，改善环境；在境内的平原、圩区，加快农田防护林建设，按防风要求，防护林基本沿田块、道路布局。根据气候、土质条件，结合当地防护林建设的经验，规划沿田间道、沟渠两侧及河岸布置防护林。规划期内计划建设防护林3.359万亩，树种以香樟为主。

- 6.2.4 科技措施

——项目区应有相对稳定的农业科技力量为支撑，项目建设有明确的科技建设目标和重点，突出农业新技术的转化、组装和配套。

6.2.4.1 技术推广。在项目建设期间，推广72项以上先进适用技术，重点是科学耕作、农产品质量安全、标准化生产等方面的技术。规划期内累计计划示范推广34.54万亩。

6.2.4.2 技术培训。在项目建设期间，对项目区受益农户进行先进适用技术培训2-3次。要加强对项目区乡村干部、技术员、财务人员和受益农户有关政策方面的培训，使其能对农户进行业务指导，更好地完成项目建设任务。规划期内累计计划培训26.35万人次。

6.2.4.3 扶持农技服务组织。适当扶持原有农技服务体系，重点支持具有技术推广服务功能的农民专业合作经济组织，通过为其配备必要的仪器设备、补助适量服务经费等方式，明确其在项目建设中的具体任务，并严格进行考核。

7  投资概算与资金筹措方案

- 7.1 投资概算

- 7.1.1 投资估算依据

——工程技术标准、规范、规程

（1）《江苏省大中型灌区概算编制办法》；

（2）《农业基本建设项目管理办法》；

（3）《土地开发整理项目规划设计规范》(TD/T1012-2000)；

（4）《水利建设项目经济评价规范》(SL72-94)；

（5）《灌溉与排水工程设计规范》(GB/50288-99)；

（6）《泵站设计规范》(GB/T50265-97)；

（7）《江苏省土地开发整理项目预算定额标准》；

（8）《2008年中国机电产品报价手册》；

（9）2009年第一季度《江苏工程建设材料价格信息》。

——现场勘察及向有关部门调查获取的地形、地质、供水、供电、交通、林业条件资料。

——当地的基本农田建设标准、常州市近年来类似项目的工程预算和决算。

7.1.2 投资估算

- 7.1.2.1 各项措施投资及所占比例

——根据规划以及建设内容，依据《常州市工程造价手册》价格，常州市高标准农田建设需投入资金124685.5万元。其中水利措施74429.37万元，占总投资59.69% ；农业措施41999.87万元，占总投资33.68%；林业措施2951.25万元，占总投资2.37% ；科技措施2894.54万元，占总投资2.32%；其它措施2410.48万元，占总投资1.93% 。（见图7-1）。详见附表2。

7.1.2.2. 具体建设内容投资估算

——根据各项措施的建设要求，在规划期内，水利建设资金中修建排灌站需12607.91万元，输变电线路配套2194.88万元，开挖疏浚渠道1051.35万元，衬砌渠道36849.61万元，埋设管道1963.21万元，渠系建筑物14614.42万元，微灌1265.17万元，喷灌550.2万元，小型蓄排水工程2612.72万元；农业措施资金中改良土壤4442.78万元，机耕路36344.44万元；农田防护林建设2951.25万元；科技推广措施中技术培训1189.52万元，示范推广1705.02万元 ；此外管理费用1688.94万元，工程管护费721.54万元。详见表7-1。

- 7.1.3 分年度投资计划

——规划分11年实施，2010年投资15389.81万元，占总投资的12.34%；2011年投资16992.3万元，占总投资的13.63%；2012年投资13522.68万元，占总投资的10.85% ；2013年投资13022.91万元，占总投资的10.44%；2014年投资11951.227万元，占总投资的9.59% ；2015年投资11569.88万元，占总投资的9.28% ；2016年投资11424.18万元，占总投资的9.16%；2017年投资8294.21万元，占总投资的6.65%；2018年投资7426.75万元，占总投资的5.96%；2019年投资7305.39万元，占总投资的5.86% ；2020年投资7786.17万元，占总投资的6.24% 。详见附表3.

- 7.2 经费筹措

——本规划期内共需项目建设资金124685.5万元，主要通过以下方式筹措:

——国土部门：通过万顷良田建设工程、耕地占补平衡项目的实施投入建设资金。

——农业部门：通过农业综合开发项目、国家优粮工程项目、高效设施农业项目、农业产业化和专业合作组织项目等，投入建设资金。

——水利部门：通过小水利项目投入建设资金。

——其它：当地农业企业自筹资金和通过招商引资投入高标准农田建设。

8  效益分析

- 8.1 经济效益

- 8.1.1 原有耕地增产效益

——规划区项目建设规模约为90.2万亩 ，其中耕地面积约为78.2万亩（含新增耕地2.05万亩），主要是稻麦轮作，林果苗木面积约为12万亩。规划实施前，由于灌排系统的不配套，农作物的产量低而不稳，耕地产出率低下。规划实施后，通过土地平整、水利工程配套等措施，灌溉条件和生产条件将有很大改善，农作物产量低而不稳的现状将得到根本改变，农作物产量将有较大幅度的提高，根据当地资料及结合邻近地区的产量资料，可计算原有耕地年增产效益17892万元/年。具体计算见表8-1。

8.1.2 规划区净增耕地效益计算

——规划实施以后，可新增耕地约2.05万亩，根据当地经验，结合规划区实际情况，新增耕地实行稻麦轮作，根据当地资料可计算规划区净增耕地效益为3972万元/年。具体计算见表8-2。

- 8.1.3 规划区年经济效益

根据上述计算，规划区年经济效益为：17892+ 3972 ＝ 21864万元

8.1.4 规划经济评价

——规划经济评价按动态分析法计算规划的经济净现值、经济效益费用比。规划总投资为12.47亿元，年均经济效益为为2.1864亿元，年运行费按投资的2%收取，为2493.71万元。本项目为农业开发项目，由于大部分设施为小型水利工程，经济分析期取20年，工程建设期为1年，按8%的社会折现率计算经济净现值、经济效益费用比，折算基准点为施工期末。

1、经济净现值计算

ENPV=(B−C)×(1+i)20−1i(1+i)20−K0效益现值计算公式

式中ENPV——经济净现值（万元）

B——年均效益现值（万元/年）；

C——年运行费用（万元/年）；

i——社会折现率，此处取8%计算；

K0——年投资现值（万元）。

将各值代入，经计算：

经济净现值 ENPV=65494.85（万元）>0

EBCR=B×(1+i)20−1i(1+i)20C×(1+i)20−1i(1+i)20+K0=1.43>1.02、经济效益费用比计算

经济效益费用比为：

式中EBCR——经济效益费用比，其它符号意义同前。

由规划设计投资估算得规划总投资12.47亿元，社会折现率取i=8%，本规划经济净现值65494.85万元，大于0；经济效益费用比为1.43，，大于1.0。说明本规划在经济上是合理的。

- 8.1.5 敏感性分析

——考虑两种不利情况，即材料和设备价格上涨而造成投资增加10%、农产品价格下降而造成效益下降10%对经济评价指标的影响。

（1）投资增加10%，效益不变。经济净现值为50577.94万元；经济效益费用比为1.31。

（2）效益下降10%，投资及运行费用不变，经济净现值为44028.45万元；经济效益费用比为1.30。

（3）投资增加10%，同时效益下降10%。经济净现值为29111.54万元；经济效益费用比为1.18。

由规划方案评价结果及敏感性分析可见，当材料和设备价格上涨造成投资增加10%，农产品价格下降而造成效益下降10%时，和投资增加10%同时效益下降10%三种不利组合情况下，项目的经济评价指标仍然满足要求，说明本规划具有较强的抗风险能力。

- 8.2 社会效益

- 8.2.1 增加耕地面积，提高土地利用率

——通过对零散土地、空闲宅基地、墓地、废坑塘等的整理，可实现新增耕地面积2.05万亩。

8.2.2 改善农业生产条件，促进土地资源的可持续利用

——通过土地开发整理，将形成较完善的田间道路系统和农田灌排系统，规划区的农业生产条件将得到根本改善，机械化程度大幅度提高，区内所有的未利用地及零散土地等将成为旱涝保收的标准农田，耕地质量将得到全面改善，耕地产出率将得到较大提高。

- 8.2.3 促进农业产业结构的调整和经济结构的改善

——规划实施后，区内目前大面积的荒地和水域将得到开发利用；中低产农田将得到改造。规划的实施将为推进产业结构的调整创造条件，增加农民收入，加快新农村建设的步伐。

8.2.4 改善规划区交通条件，

——有利于经济发展和土地增值。通过规划区合理开发整理，交通、水利、电力和生态条件的改善，一方面可促进规划区经济的快速发展；另一方面可促进规划区土地增值。

- 8.2.5 发挥较强的示范和促进作用

——规划期内项目的实施，能使广大农民群众感受到高标准农田建设是一项利国利民的事业，增进其对高标准农田建设工作的理解和支持，从而促进高标准农田建设全面、深入开展。

- 8.3 生态效益

- 8.3.1 降低洪、涝、旱灾害的威胁

——通过规划区沟渠建设和建筑物配套，灌排分开，规划区内洪、涝、旱灾害将得到有效控制，必将促进水土资源的可持续利用。

8.3.2 改善农田生态系统

——通过土地平整、水利工程配套、道路工程、化肥农药减量工程、农田防护林建设等工程措施，规划区（特别是丘陵山区）的水土流失将得到根本改善，生态环境将得到改善；通过增施有机肥、秸秆还田、轮作绿肥等措施，土壤有机质含量将大幅提高；沿田间道、河岸、沟坡等植树造林， 使林网覆盖率和水土保持能力大幅度提高的同时，也将改善规划区内的田间小气候，达到抗御风沙灾害的作用，从而改善农田生态环境。

9  保障措施

- 9.1 组织保障

——常州市的高标准农田建设将由溧阳市、金坛市、武进区、新北区具体负责实施，在常州市政府的领导下，各辖市、区成立由分管市（区）长为组长，国土、农业、水利、财政、交通、审计等部门领导为成员的领导小组，办公室设在农业部门。按部门各负其责，自上而下确定任务、自下而上申报项目，全力推进高标准农田建设。

- 9.2 管理保障

——按照高质量、高标准的原则，建立规划工程管理体系。按照现行基本建设程序和管理体制，实现规划建设业主负责制、招标承包制和工程监理制，根据规划工程技术上的需要，抽调各有关行业的专业技术人员，组成工程指挥组和质量检验组，负责规划工程的招标、施工队伍的资质考核、施工指导及施工质量监督。同时，成立由各有关部门技术专家组成的规划工程验收小组，依据规划设计，对规划所包含的土地平整工程、水利工程、道路工程、造林工程和农业工程等逐项检查验收，确保高标准农田建设规划实施的质量，实现规划的预期目标。

- 9.3 其它保障

——根据国家下发的《土地开发整理项目资金管理暂行办法》、《农业基本建设项目资金管理办法》等，结合规划区的实际情况，研究落实具体的实施制度。总的要求是做到四个坚持：坚持实行规划建设资金专款专用，避免资金截留，不挤占挪用；坚持按照规定的开支范围支出，力争不突破投资总额，如有超出预算总额部分，则由地方自主筹措资金，确保工程保质保量如期完工；坚持严把资金流转渠道，确保规划项目建设资金及时足额到位；坚持规划项目资金决算制度，严格资金审计确保规划建设资金落到实处。